## 教育附加
附件11
部门专项（一次性项目）绩效自评表
项目基本情况 | 项目名称 | 教育附加 |  |  |  |  | 立项依据 | 《关于举办2017年区为民办实事项目的通知》（泉台委【2017】9号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2059999
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉财管财预【2017】6号） |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 9个
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金按时到位 |  |  | 1400万元 |  | 1400万元 |  | 1400万元 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金按时拨付 |  |  | 1400万元 |  | 1400万元 |  | 1400万元 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 学校建设工程数 |  |  | 5所 |  | 5所 |  | 286万元 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 校舍维修数 |  |  | 6所 |  | 6所 |  | 416万元 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 增加学位 |  |  | 2400个 |  | 2400个 |  | 2400个 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 义务教育巩固率 |  |  | 98% |  | 98% |  | 98% | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 校舍维修 |  |  | 6所 |  | 6所 |  | 416万元 | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 小学生均校园面积 |  |  | 按计划完成 |  | 按计划完成 |  | 按计划完成 | 按计划完成
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 人民群众满意 |  |  | 大于90% |  | 大于90% |  | 95% | 95%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 按计划完成 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 1400 | 1 |  |  | 1400 | 1 | 0
| 财政资金小计 |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 1400 | 1 |  |  | 1400 | 1 | 0
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 | [5 empty] | 1400 |  | 1400 | 1 |  |  | 1400 | 1 | 0
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 学校建设经费 | [9 empty] | 286
|  |  | 2 | 校舍维修专项经费 | [9 empty] | 416
|  |  | 3 | 设备添置经费 | [9 empty] | 698
4
5
|  |  | 合计 | [10 empty] | 1400
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 如：项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 解决2所中学、2所小学、1所幼儿园建设工程资金不足问题及运动场建设；为6所中小学校舍进行修缮；为中小学幼儿园设备进行更新及添置 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 如：绩效目标合理性 |  | 项目按年初既定目标如期完成，五个项目均于竣工，并可投入使用。 | [5 empty] | 10% | 10
……
|  |  |  | 资金落实 |  | 如：成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
……
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 如：管理制度健全性 |  | 工程项目采用工程公开招标方式确定施工单位，由各中小学作为业主组织，施工过程要求由监理单位全程监理，确保施工质量。此项指标权重,15分，则得分为15分，酌情扣分。 | [5 empty] | 15% | 15
……
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 如：资金使用合规性 |  | 资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定， 根据建设进度目前含前期费用支付工程款。资金按相关规定，层层审批（项目校－中心小学意见－乡镇意见－教育局意见－财政局意见－区分管领导意见），规范使用，合法合规。 | [5 empty] | 15% | 15
……
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 建设工程，校舍修缮 |  | 竣工完成5个建设工程。符合得满分，不符合不得分。修缮6所中小学校舍。符合得满分，不符合不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 产出质量 |  | 如：建设工程质量 |  | 建设工程竣工验收结论合格。符合得满分，不符合不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 经济效益 |  | 增加学位 |  | 增加学位2400个。符合得满分，每少200个扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 社会效益 |  | 义务教育巩固率 |  | 2017年义务教育巩固率达到98%。符合得满分，若少1个百分点扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 教育均衡区 |  | 创建义务教育优质均衡区，符合得满分，不符合不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 小学生均校园面积 |  | 若满足省定标准（18.8），得满分，若少1个单位扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 问卷调查综合满意度 |  | 问卷调查综合满意度达到90%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 97
| 评价 等级 | √优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 审核人： |  |  |  | 填报人： |  | 林从荣 |  | 填报日期：2018.10.10 |  |  |  | 联系电话：27398852

## 文体旅游专项
附件11
部门专项（一次性项目）绩效自评表
项目基本情况 | 项目名称 | 文体旅游专项 |  |  |  |  | 立项依据 | 《关于举办2017年区为民办实事项目的通知》（泉台委【2017】9号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2059999
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉财管财预【2017】6号） |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 9个
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金按时到位 |  |  | 200万元 |  | 200万元 |  | 200万元 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金按时拨付 |  |  | 200万元 |  | 200万元 |  | 200万元 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 文化专项 |  |  | 12场 |  | 12场 |  | 16万元 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 新闻出版 |  |  | 11万元 |  | 11万元 |  | 11万元 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 旅游专项 |  |  | 25万元 |  | 25万元 |  | 25万元 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 体育专项 |  |  | 15项比赛 |  | 15项比赛 |  | 70万元 | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 文物及非物质文体遗产 |  |  | 20万元 |  | 20万元 |  | 20万元 | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 丰富我区文化生活，提升全面健身水平 |  |  | 按计划完成 |  | 按计划完成 |  | 按计划完成 | 按计划完成
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 人民群众满意 |  |  | 大于90% |  | 大于90% |  | 95% | 95%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 按计划完成 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 1 |  |  | 200 | 1 | 0
| 财政资金小计 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 1 |  |  | 200 | 1 | 0
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 | [5 empty] | 200 |  | 200 | 1 |  |  | 200 | 1 | 0
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 文化专项 | [9 empty] | 16
|  |  | 2 | 新闻出版 | [9 empty] | 11
|  |  | 3 | 旅游专项 | [9 empty] | 25
|  |  | 4 | 体育专项 | [9 empty] | 70
|  |  | 5 | 为民办实事专项 | [9 empty] | 58
|  |  | 合计 | [10 empty] | 200
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 如：项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 开展区级文化比赛，全民健身运动，电影放映，文物保护，旅游推介等 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 如：绩效目标合理性 |  | 与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | [5 empty] | 10% | 10
……
|  |  |  | 资金落实 |  | 如：成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
……
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 如：管理制度健全性 |  | 已制定相应的业务管理制度； 业务管理制度合法、合规、完整。 | [5 empty] | 15% | 14
……
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 如：资金使用合规性 |  | 资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定， 根据建设进度目前含前期费用支付工程款。资金按相关规定，层层审批（项目校－中心小学意见－乡镇意见－教育局意见－财政局意见－区分管领导意见），规范使用，合法合规。 | [5 empty] | 15% | 15
……
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 文化专项 |  | 全年放映电影936场等，开展“文化下乡”活动12场，符合得满分，不符合不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 产出质量 |  | 新闻出版 |  | 为民办实事专项，全部完成得满分，没完成不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 经济效益 |  | 旅游专项 |  | 举办2017年全民健身运动会，全部完成得满分，没完成不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 社会效益 |  | 体育比赛 |  | 每月开展一次体育比赛，全部完成得满分，没完成不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 文物及非物质文体遗产 |  | 开展“文化下乡”活动12场，符合得满分，不符合不得分 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 丰富我区文化生活，提升全面健身水平 |  | 为民办实事专项，全部完成得满分，没完成不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 问卷调查综合满意度 |  | 问卷调查综合满意度达到90%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 96
| 评价 等级 | √优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 审核人： |  |  |  | 填报人： |  | 林从荣 |  | 填报日期：2018.10.10 |  |  |  | 联系电话：27398852

## 教育专项
附件11
部门专项（一次性项目）绩效自评表
项目基本情况 | 项目名称 | 教育专项 |  |  |  |  | 立项依据 | 《关于举办2017年区为民办实事项目的通知》（泉台委【2017】9号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2059999
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉财管财预【2017】6号） |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 9个
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金按时到位 |  |  | 1100万元 |  | 1100万元 |  | 931万元 | 84.64%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金按时拨付 |  |  | 1100万元 |  | 1100万元 |  | 931万元 | 84.64%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 校园文化建设 |  |  | 8所 |  | 8所 |  | 8所 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 安全演练 |  |  | 46次 |  | 46次 |  | 46次 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 学生资助资金 |  |  | 283万元 |  | 283万元 |  | 283万元 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 义务教育巩固率 |  |  | 98% |  | 98% |  | 98% | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 安全教育 |  |  | 46场次 |  | 46场次 |  | 46场次 | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 小学生均校园面积 |  |  | 按计划完成 |  | 按计划完成 |  | 按计划完成 | 按计划完成
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 人民群众满意 |  |  | 大于90% |  | 大于90% |  | 95% | 95%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 按计划完成 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  | 1100 | 1 |  |  | 931 | 0.84636 | 169
| 财政资金小计 |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  | 1100 | 1 |  |  | 931 | 0.84636 | 169
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 | [5 empty] | 1100 |  | 1100 | 1 |  |  | 931 | 0.84636 | 169
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 学生资助配套资金 | [9 empty] | 283
|  |  | 2 | 校园文化建设 | [9 empty] | 60
|  |  | 3 | 安全教育专项 | [9 empty] | 55
|  |  | 4 | 各类教育教学活动 | [9 empty] | 303
|  |  | 5 | 教师继续教育 | [9 empty] | 230
|  |  | 合计 | [10 empty] | 931
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 如：项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 做好各类学生资助工作，按规定及时发放学生资助资金；举办各类教育教学活动，提高学生全面素质。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 如：绩效目标合理性 |  | 加大校园文化建设，提升校园文化氛围；加强校园安全工作。 | [5 empty] | 10% | 10
……
|  |  |  | 资金落实 |  | 如：成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
……
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 如：管理制度健全性 |  | 已制定相应的业务管理制度； 业务管理制度合法、合规、完整。 | [5 empty] | 15% | 15
……
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 如：资金使用合规性 |  | 资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定， 根据建设进度目前含前期费用支付工程款。资金按相关规定，层层审批（项目校－中心小学意见－乡镇意见－教育局意见－财政局意见－区分管领导意见），规范使用，合法合规。 | [5 empty] | 15% | 15
……
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 校园文化建设 |  | 完成8所学校的校园文化建设，符合得满分，不符合不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 产出质量 |  | 安全演练 |  | 开展安全演练活动46场次，完成得满分，没完成不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 经济效益 |  | 学生资助资金 |  | 学生资助配套资金，全部完成得满分，没完成不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 社会效益 |  | 义务教育巩固率 |  | 义务教育巩固率达98%以上，符合得满分，若少1个百分点扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 安全教育 |  | 开展安全教育46场次，完成得满分，没完成不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 小学生均校园面积 |  | 若满足省定标准（18.8），得满分，若少1个单位扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 问卷调查综合满意度 |  | 问卷调查综合满意度达到90%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 96
| 评价 等级 | √优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 审核人： |  |  |  | 填报人： |  | 林从荣 |  | 填报日期：2018.10.10 |  |  |  | 联系电话：27398852