2019年度泉州台商投资区

农林水专项资金绩效评价报告

项目名称：2019 年度泉州台商投资区农林水专项资金

项目实施单位：泉州台商投资区环境与国土资源局

项目总金额： 1000 万元

评价年度： 2019 年度

评价机构： 泉州台商投资区财政局

绩效评价工作组主要成员

林  蔚 泉州师范学院财务处  中级会计师/讲师

黄双胜 泉州市工商银行 高级工程师/客座教授

吴炳全 泉州信息工程学院经管学院 高级经济师

目录

一、 项目概况	1

二、项目实施基本情况	3

三、项目评价基本概况	4

四、项目绩效评价指标体系	7

五、绩效评价分析	12

六、 评价结论及主要成效	20

七、存在问题	21

八、建议	22

# 2019 年泉州台商投资区农林水

# 专项资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4 号） 泉州市人民政府办公室《转发市财政局〈关于全面推进预算绩效管理意见〉的通知》（泉政办〔2016〕86 号）、泉州市财政局《泉州市财政支出绩效评价管理规定》（泉财预〔2016〕407 号）和《泉州台商投资区管理委员会财政局关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》（泉台管财〔2020〕48号）等有关要求，泉州市计算机学会受泉州市财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于 2020 年7月至10月对2019年泉州台商投资区农林水专项资金实施绩效评价工作。本次绩效评价的对象是公共财政预算下拨的 2019年度泉州台商投资区农林水专项资金1000万元。绩效评价工作 小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实；并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2019年泉州台商投资区农林水专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## 项目单位基本情况

区环境与国土资源局是泉州台商投资区党工委、管委会设置的内设机构，规格为副处级。主要负责区内环境保护管理工作；负责土地管理、矿产资源管理等工作；负责农业、林业、水利管理；不动产登记管理等工作。

## 项目基本情况

农林水专项支出：2019年财政预算资金1000万元，起止时间2019年01月01日至2019年12月31日，主要包括农业项目支出、林业项目支出、水利项目支出、海洋渔业项目专项支出等。总体目标是认真贯彻落实区党工委、管委会工作报告的总体目标，按照国家农林水工作方针和总体要求，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理、依法治理的原则，以人与自然和谐相处为理念，以提升农林水保障能力为核心，以解决民生问题为重点，全面深化改革，在“力争项目、狠抓建设、深化改革、加快发展”上下功夫，在管理上求突破，在建设上见实效，为全区经济社会又好又快发展提供强有力的支撑和保障。

## 1、项目立项依据

依据2019年中央一号文件《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》及2019年福建省委的一号文件《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》等文件精神，泉州市台商投资区设立农业、林业、水利、海洋渔业等专项资金，以促进区农林水工作发展，不断提高工作质量。

## 2、项目总体绩效目标

根据已批复的区环境与国土资源局 2019年部门专项（一次性项目）绩效目标申报表文件等文件精神，项目总体绩效目标如下：特色现代农业项目试验点数量达到3个以上、现代化温控大棚建设情况达超1000亩、粮油高产高效技术试验点示范面积达超1000亩、农业生产新技术新模式推广数量达超5种、全年松材线虫病防控面积达超3万亩、全年新造林绿化面积达超230亩、完成水情信息收集量、水产品质量抽检等。

# 二、项目实施基本情况

## （一）项目组织管理情况

区环境与国土资源局将项目纳入重要工作日程，建立健全领导 机制，统筹协调，落实责任，制定相关工作方案，细化量化各项工作指标，加强实施过程监管，大力提高项目的办理水平。项目要求各具体项目主要领导要深入实地，抓部署、抓实施、负总责；分管领导具体抓进度、促落实，确保相关项目按序时进度保质保量完成。区分管领导靠前指挥，加强督促指导，帮助协调解决有 关问题。实施过程中如遇到困难和问题，需区党工委、管委会协调解决的，各具体项目应及时专文向区党工委、管委会请示，并抄报区党工委督查室备案。

## （二）项目财务管理状况

根据泉台商财预〔2019〕1 号文件精神，泉州台商投资区 2019年安排农林水专项资金1000万元，实际使用122.63万元。各项目单位资金支出均按照单位财务收支制度办理财务收支业务，在项目实施过程中，通过查阅各相关单位的中期监控报告、终期财务报告以及内部各类财务资料、项目绩效自评报告等资料，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

泉州台商投资区农林水专项资金使用表

| 序号 | 具体支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农田水利专项 | 19.96 |
| 2 | 林业专项 | 0 |
| 3 | 海洋渔业专项 | 32 |
| 4 | 其他农业专项 | 70.67 |
| 合计 | 122.63 |

# 三、项目评价基本概况

## （一）评价目的

为客观评价 2019 年度泉州台商投资区农林水专项资金项目绩效，提高财政资金使用效率，根据《泉州台商投资区管理委员会财政局关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》（泉台管财〔2020〕48号），在区环境与国土资源局 2017、2018 年度绩效自我评价的基础上，结合评价项目的特点，制定 2019 年度泉州台商投资区农林水专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，公正、客观地对项目进行综合性评价，反映其经济效益和社会效益。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念和方式，分析存在的问题，提出相应的建议，总结项目管理经验，加强项目资金管理，优化财政支出结构，为领导科学正确决策提供确实有力的依据，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，促进基本公共服务均衡化发展。

## （二）评价依据

（1）福建省财政厅《关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

（2）《泉州市财政支出绩效评价管理规定的通知》（泉财预〔2016〕407号）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

（5）《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

（6）《泉州市财政局关于做好 2019 年度市级预算绩效管理工作的通知》（泉财绩〔2019〕187号）；

（7）《福建省人民政府办公厅关于开展松材线虫病除治“冬春攻坚”行动的通知》（闽政办〔2019〕4号）

（8）《福建省人民政府办公厅关于统筹推进2019年造林绿化工作的通知》（闽政办〔2018〕91号）

（9）《福建省林业局 福建省财政厅 福建省农业农村厅 福建省文旅厅 福建省市场监管局关于加快林下经济发展八条措施的通知》

（10）《泉州市人民政府关于印发泉州市推进涉农资金统筹整合实施方案(试行)的通知》(泉政文[2018]137号)

（11）《泉州市人民政府关于印发泉州市市级财政专项资金管理规定的通知》(泉政文[2017]7号)

（12）《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》(泉财农[2019]120号)

（13）《泉州市市级海洋经济发展专项资金管理暂行规定》

（14）《泉州市市级特色现代农业发展资金管理暂行规定》（泉财农〔2019〕226号）

## （三）评价原则

在具体的评价过程中，依据绩效评价准则，秉承科学规范、公正公开、利害关系回避与绩效相关等原则，开展评价活动。

## （四）评价指标设计

绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性。设计和选择评价指标时，基于外部独立评价的特点和要求，我们在对项目资料进行充分了解、分析的基础上，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性及系统性”的原则，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

## （五）评定方法及等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查阅项目管理及财务会计资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、问卷调查法、专家评议法等进行评分，采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格等四个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的等级。具体如下表所示：

评价结果评级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S ≥ 90 | 90 ＞ S ≥ 75 | 75 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

## （六）评价过程与工作

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤，具体实施如下：

（1）准备阶段（2020年7月）：成立绩效评价领导小组，签订合作协议，明确评价内容、双方责任等事项；拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

（2）实施阶段（2020年8-9月）：①下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，部署开展具体的绩效评价工作。②收集整理资料，项目主管单位、实施单位根据绩效评 价实施方案要求，提供给绩效评价小组。③评价小组勘验检查项目现场，听取项目实施单位情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

- 评价报告撰写阶段（2020年9-10月）：评价工作小组根据检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效等级，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系

通过对泉州台商投资区农林水专项资金项目相关政策的 理解、项目特点的掌握，参考 2019年度泉州台商投资区农林水专项资金绩效评价自评表和预算项目绩效监控情况，该项目围绕绩效项目管理情况、项目投入情况、项目产出情况和综合效益情况四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、34个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：“项目管理情况”19分，主要体现绩效目标决策情况、业务管理情况、财务管理状况以及会计信息管理情况；“投入情况”12 分，主要体现资金到位率、支出进度及到位及时率情况；“项目产出情况”51分，主要体现实际产出数量和实际产出质量方面的情况；“综合效益”18分，主要体现社会效益、可持续影响和服务满意度等。指标体系和评分标准如下表所示：

台商投资区农林水专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组织与管理（19分） | 绩效目标决策情况（6分） | 项目立项规范性 | 项目符合相关政策，按相关实施和管理办法进行规范的立项、申报、批复等，得2分，存在不符合事项酌情扣分，扣完2分为止。 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 设定绩效目标指标得 1 分，目标和指标的设计符合绩效管理要求得 1 分，目标设立合理得 1 分，绩效指标具有可测性得 1 分，不符合的酌情扣分，扣完 4 分为止。 | 4 |
|  | 业务管理（4分） | 制度健全性 | ①是否已制定或具有相应业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣 1 分。 | 2 |
|  |  | 管理制度有效性 | ①相关人员是否熟悉并遵循相应的管理制度；②是否能按照相应管理制度有效执行。一项不符合扣 1 分。 | 2 |
|  | 财务管理 （5分） | 财务管理制度健全性 | 有专门的资金管理办法，有项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度得2分， 一项不符合扣一分，都不符合不得分。 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 下达符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续得 3分，一项不符合扣一分，无项目预算批复以及出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分。 | 3 |
|  | 会计信息管理（4分） | 信息规范性 | 项目相关的会计核算完全规范得 2 分，发现一项问题扣 1 分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
|  |  | 信息完整性 | 项目会计核算相关资料完整得 2 分，发现一项问题扣 1 分，严重的此项完全不得分 | 2 |
| 投入（12分） | 资金落实情况（12分） | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金落实情况对项目实施的总体保障程度。到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。资金到位率达到 100%得1分，每下降 5%扣1分，扣完4 分为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用情况 | 已使用资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金支出进度对项目实施的影响程度。及时到位率=及时到位资金/年初预算安排资*100%。资金使用率达到 100%得4分，每下降10%扣1分，扣完4分为止。 | 4 |
|  |  | 资金到位率 | 及时到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价资金及时落实情况对项目实施的总体保障程度。及时到位率=及时到位资金/年初预算安排资金*100%。资金到位率达到 100%得 4分，每下降 5%扣 1 分，扣完 4分为止。 | 4 |
| 产出（51分） | 实际产出数量（33分） | 特色现代农业项目试验点数量 | 完成或超过3个得3分，未达到3个，每个扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 现代化温控大棚建设情况 | 达到或超过1000亩得3分，未达到1000亩，每少100亩扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 粮油高产高效技术试验点示范面积 | 达到或超过1000亩得3分，未达到1000亩，每少100亩扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 农业生产新技术新模式推广数量 | 达到或超过5种5分，未达到5种，每少1种扣1分，扣完6分为止。 | 6 |
|  |  | 全年松材线虫病防控面积 | 达到或超过3万亩得3分，未达到3万亩，每少2000亩扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 全年新造林绿化面积 | 达到或超过230亩得3分，未达到230亩，每少20亩扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 水情信息收集量 | 达到或超过10期得3分，未达到10期，每少1期扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 开展水产品质量抽检批次 | 达到或超过60批次得3分，未达到60批次，每少5批次扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 开展监督检查/调研次数 | 达到或超过10次得3分，未达到10期，每少1期扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 完成村级产权制度改革工作 | 完成75个村产权制度改革得3分，每少一个扣一分，扣完3分为止。 | 3 |
|  | 实际产出质量（18分） | 完成小型水库大坝安全监测 | 达到或超过5个得3分，每少一个扣一分，扣完3分为止 | 3 |
|  |  | 水产品检测合格率 | 达到或超过90%得3分，未达到90%，每少2%扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 水文测验合格率 | 达到或超过95%得3分，未达到95%，每少3%扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 农产品抽检合格率 | 达到或超过90%得3分，未达到90%，每少2%扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  |  | 完成现代农业项目验收 | 通过合格验收的，得 2 分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 完成现代化温控大棚项目验收 | 通过合格验收的，得 2 分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 粮油高产高效技术试验点示范基地项目验收 | 通过合格验收的，得 2 分，否则不得分。 | 2 |
| 综合效益(18分) | 经济效益（3分） | 新增年节水能力 | 达到或超过28万立方米得3分，未达到28万立方米，每少2万立方米扣1分，扣完3分为止。 | 3 |
|  | 社会效益（6分） | 为综合理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 能有效反映水文测验提供信息、决策依据情况，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 发生安全责任事故数量 | 未发生任何安全责任事故的得 3 分，否则不得分。 | 3 |
|  | 可持续影响目标（3分） | 保护森林资源，建设生态文明 | 未发生重大破坏森林资源事件得3分，否则不得分 | 3 |
|  |  | 提高防讯抗旱能力,维护人民的生命财产安全 | 未发生重大气象受灾情况得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 服务对象 满意度（3分） | 群众对财政支农政策满意度 | 群众满意度达到 95%以上得3分；90%—95%得2分，85%—90%得1分，低于 85%此项不得分。 | 3 |
| 总分（100分） | 100分 |
| 项目评价等级 | □优秀 □良好 □合格 □不合格 |
| 备注：分数 S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60 |

# 五、绩效评价分析

## （一）项目组织与管理情况得15分（分值为19分 ）

主要体现绩效目标决策情况、业务管理情况、财务管理状况以及会计信息管理情况。

## 1、绩效目标决策情况得6分（分值为6分 ）

“绩效目标决策情况”从“项目立项规范性”和“绩效目标明确性”两个三级指标进行评价。

（1）项目立项规范性（分值为2分），评价项目立项是否符合申报条件并按程序进行申报，手续是否齐备。项目单位申请资金材料均有相应政策依据，立项、申报和相应批复完整手续，立项完整规范，该项得2分。

（2）绩效目标明确性（分值为 4 分），评价项目绩效目标是否被细化分解为具体的绩效指标，且有无清晰、可衡量的指标值予以体现绩效目标。查阅该项目的部门财政支出绩效目标申报表，项目设定了绩效目标和绩效指标，均为可测的定量指标，基本符合管理要求，该项得4 分。

## 2、业务管理情况得 2分（分值为4分 ）

“业务管理”从“制度健全性”和“管理制度有效性”两个三级指标进行评价。

⑴“制度健全性”指标评价项目支出是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整。该项目的实施主要是以政策和现有组织管理制度为依据，由各部门自行申报，层层审批，合法合规完整，但未制订专门的业务管理制度。根据评分标准，该项扣 1 分，得 1 分。

⑵“管理制度有效性”指标用于评价项目管理的相关人员是否熟悉并遵循相应的管理制度，是否能按照相应管理制度有效执行。根据评价组与该项目工作人员及相关实施单位管理人员的访谈情况，了解到区环境与国土资源局的相关人员主要按照合规合规的原则执行项目资金拨付，但根据文件要求，各项目实施单位需向区委监察室备案项目工作方案，但经与区环境与国土资源局和部分具体实施单位现场调研得知，均未有相应的工作方案，说明相关监督管理落实有待于加强，部分具体项目资料较为松散，无专门系统完整的项目管理档案，专项监督检查有待进一步提高，根据评分标准，扣1 分，该项得 1 分。

## 3、财务管理得3分（分值为5分 ）

（1）财务管理制度健全性（分值为2分），评价项目是否已制定或具有相应的财务管理制度。该项目具有完整的财务管理制度和会计核算制度，但部分专项资金未制订专项资金管理办法，根据评分标准，该项扣 1 分，得1分。

- 资金使用合规性（分值为3分），评价资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金拨付是否有资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据实地调研和查证，根据实地调研和查证，由于部分资金无专项资金管理办法，专项资金并没有规定资金使用范围，各项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续，该项目已使用的所有资金实行专款专用，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出项目资金的情况。根据评分标准，该项得 2 分。

## 4、会计信息管理得4分（分值为4分）

“会计信息管理”从“信息规范性”和“信息完整性”两个三级指标进行评价。

⑴“信息规范性”根据项目相关的会计核算是否规范进行评分。经核查，专项资金项目会计核算符合规范要求，该项指标满分 2 分，得 2 分。

⑵“信息完整性”评价项目会计核算相关资料是否完整。经核查，该项目会计核算相关资料存档完整，该项指标满分2 分，得2分。

## （二）资金落实情况得8分（分值为12分）

主要体现资金到位情况、资金使用情况、资金及时到位情况。

1、资金到位情况（分值为4分），评价资金到位对项目保障情况。现场查看财务会计资料，该项目资金到位率 100%，该项得4分。

2、资金使用情况（分值为4 分）。评价资金到位对项目保障情况。根据 2019年台商投资区农林水专项工作总结的数据统计、汇总与分析，截至 2019年12月底，2019年的专项资金结余877.37万元，仅使用了122.63万元，占 2019年台商投资区农林水专项资金 1000 万的12.26%，按照评分标准，该项扣 4分，得0分。

3、资金及时到位率（分值为4分）。现场查看财务会计资料，该项目资金及时到位率 100%，根据评分标准，该项得4分。

## （三）项目产出得51分（分值为51分 ）

主要体现项目产出数量和产出质量情况。

## 1、实际产出数量得33分（分值为33分 ）

（1）特色现代农业项目试验点数量（分值为 3 分），反映和评价 2019年特色现代农业项目完成情况，根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成3家以上的特色现代农业项目试验点。经查阅相关补贴申报材料，2019年度实际共完成了稻香园农业、集盛鸽业、浅水湾农业开发有限公司等3家企业的特色农业现代化项目的建设。根据评分标准，该项得3分。

（2）现代化温控大棚建设情况（分值为3分），反映和评价 2019台商投资区现代化温控大棚建设情况。根据区环境与国土资源局2019年部门专项绩效目标申报表，应完成1000亩以上的现代化温控大棚建设。经查阅相关补贴申报材料，2019年度实际共完成了稻香园农业和浅水湾农业开发有限公司2家企业共1000亩的现代化温控大棚建设，共发放资金补贴4000余万元，资金由省里直接下达。根据评分标准，该项得3分。

（3）粮油高产高效技术试验点示范面积（分值为 3分），反映和评价 2019年粮油高产高效技术试验点示范面积完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成粮油高产高效技术试验点示范面积1000亩以上。经查阅相关补贴申报材料，2019年度实际共完成了稻香园农业、浅水湾农业开发有限公司、众益果蔬专业合作社等10家企业的粮油高产高效技术试验点示范种植，根据评分标准，该项得3分。

（4）农业生产新技术新模式推广数量（分值为 3分），反映和评价 2019年新品种、技术推广完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成5种以上农业生产新技术新模式推广。经查阅相关补贴申报材料，2019年度实际共完成了稻香园农业、浅水湾农业开发有限公司、集盛鸽业等5家企业的新品种、技术推广。根据评分标准，该项得3分。

（5）全年松材线虫病防控面积（分值为 3分），反映和评价 2019年松材线虫病防控面积完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成3万亩以上的松材线虫病防控面积。经查阅相关工作材料，2019年度实际共完成了3万亩的松线虫病防控。根据评分标准，该项得3分。

（6）全年新造林绿化面积（分值为 3分），反映和评价 2019年造林绿化面积完成情况。根据区环境与国土资源局2019年部门专项绩效目标申报表，应完成230亩以上新造林绿化面积。经查阅相关材料，实际完成新造林绿化面积250亩。根据评分标准，该项得3分。

（7）水情信息收集量 （分值为 3分），反映和评价 2019年水情信息收集量。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成10期以上的水情收集。经查阅相关监测材料及数据，实际完成12期的水情收集。根据评分标准，该项得3分。

（8）开展水产品质量抽检批次（分值为 3分），反映和评价 2019年水产品质量抽检批次完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成60批次以上的水产品质量抽检。经查阅相关质量抽检材料及检测数据和报告，实际完成80批次的水产品质量抽检。根据评分标准，该项得3分。

（9）开展监督检查/调研次数（分值为 3分），反映和评价 2019年开展监督检查/调研次数完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成10次以上监督检查/调研。经查阅相关巡查和执法记录，实际完成12次监督检查/调研。根据评分标准，该项得3分。

（10）完成村级产权制度改革工作（分值为 3分），反映和评价 2019年村级产权制度改革完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成75个村完成产权制度改革。经查阅相关产权制度改革材料及数据，实际完成75个村。根据评分标准，该项得3分。

## 2、实际产出质量得18分（分值为18分）

（1）完成小型水库大坝安全监测（分值为 3分），反映和评价 2019年水库安全监测完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成5个水库大坝安全监测。经查阅水库安全监测数据，实际完成5个水库大坝安全监测。根据评分标准，该项得3分。

（2）水产品检测合格率（分值为 3分），反映和评价 2019年水产品检测合格率情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，水产品检测合格率应达到90%以上。经查阅检测数据和报告，实际达到95%。根据评分标准，该项得3分。

（3）海水水质达标率（分值为 3分），反映和评价 2019年海水水质质量情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，海水水质达标率应达到80%以上。经查阅检测数据和报告，实际达到87%。根据评分标准，该项得3分。

（4）农产品抽检合格率（分值为 3分），反映和评价 2019年农产品质量抽检完成情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，产品抽检合格率应达到90%以上。经查阅质量抽检材料及检测数据和报告，实际产品抽检合格率达到92%。根据评分标准，该项得3分。

（5）完成现代农业项目验收（分值为 2 分），反映和评价 2019年现代农业项目验收情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表及经查看验收材料，现代农业项目均于2019年12月之前通过竣工验收，质量合格。根据评分标准，该项得2分。

（6）完成现代化温控大棚项目验收（分值为 2 分），反映和评价 2019年现代化温控大棚项目验收情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表及经查看验收材料，现代化温控大棚项目均于2019年12月之前通过竣工验收，质量合格。根据评分标准，该项得2分。

（7）完成粮油高产高效技术试验点示范基地项目验收（分值为 2 分），反映和评价 2019年粮油高产高效技术试验点示范基地项目验收情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表及经查看验收材料，粮油高产高效技术试验点示范基地项目均于2019年12月之前通过竣工验收，质量合格。根据评分标准，该项得2分。

## （四）综合效益得18分（分值为18分 ）

主要体现经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。

## 1、经济效益3分（分值3分）

新增节水能力（分值为3分），反映和评价 2019年台商投资区新增的节水能力。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，应完成28万立方米新增节水能力。经查看节水材料，实际完成30立方米。根据评分标准，该项得3分。

## 2、生态效益3分（分值3分）

为合理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据（分值为3分），反映和评价 2019年台商投资区合理、开发和防洪对策的情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表，并查看相关数据，能有效反映水文测验提供信息、决策依据情况，该项得3分。

## 3、社会效益3分（分值3分）

发生安全责任事故数量（分值为3分），反映和评价 2019年台商投资区农林水方面安全责任事故的情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表及经查看相关材料，2019年未发生安全责任事故。根据评分标准，该项得3分。

## 4、可持续影响6分（分值6分）

（1）保护森林资源，建设生态文明（分值为3分），反映和评价 2019年台商投资区森林资源保护情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表及经查看相关材料，未发生重大破坏森林资源事件。根据评分标准，该项得3分。

（2）提高防讯抗旱能力,维护人民的生命财产安全。（分值为3分），反映和评价 2019年台商投资区防汛抗旱情况。根据区环境与国土资源局 2019年部门专项绩效目标申报表及经查看相关材料，未发生重大气象受灾情况。根据评分标准，该项得3分。

## 5、服务对象满意度情况3分（分值3分）

群众对财政支农政策满意度（分值为 3 分），反映和评价群众对该项目实施效果的满意情况。根据对区环境与国土资源局的服务对象进行现场抽查访谈的结果，群众对于区农林水工作质量的提高满意，肯定区政府在这些方面的投入和作为，无不满意的情形，未出现因这些问题而上访、投诉或者群体事件情况。根据评分标准，该项得3分。

## 六、评价结论及主要成效

经过审慎和科学评估，2019年度泉州台商投资区农林水专项资金绩效评价得分为92分，评价等级优秀。绩效评价工作组一致认为，该项目的实施是必要的，取得了良好的成效，具有十分重要的现实意义。

1、加大农业投入，不断促进农企发展。一是完成了3个特色现代农业项目，二是完成了1000亩的现代化温控大棚建设，三是完成了1000亩粮油高产高效技术试验点，四是完成了5个新品种、技术推广，共涉及稻香园农业、集盛鸽业、浅水湾农业开发有限公司等10余家企业，帮助这些企业升级换代，提升了产能，促进生产力的进步。

2、保障林业投入，打造绿色台商区。一是完成全年松材线虫病防控面积的任务，共计完成了3万亩；二是大力植树造林，完成绿化任务，共新增造林绿化面积230亩；三是完成了2个公园的湿地建设项目，打造了海丝亚艺园、海丝生态园两个公园的湿地项目建设。这些项目提高了全区人民的植树造林的积极性，营造了全区植树造林的良好氛围，稳定了林区的森林生态系统，提高了城乡绿化水平，为农林生产提供有力保障，有效保持水土、涵养水源、改善生产和生活环境，提高人民群众的生活质量，带来了显著的经济和社会效益。

3、完善水利设施，水生态建设进一步发展。一是对全区5个水库大坝进行安全监测，保障人民群众的用水安全；二是新增节水能力30万立方米，提高了水资源的利用率；三是积极开展水情信息收集。这些项目的完工完善了水利工程设施配套，有效提高了水资源的利用率，提高了水利工程技术水平，探索打造形成了“渠系水网生态化、灌溉水肥一体化、面源防治链条化、用水监控智能化、农业水价市场化”为基本特征的经验。

4、加强海洋监管，推进美丽海湾建设。一是开展海洋环境监测，全年共进行了海洋环境监测12次，坚持做到每月1次，并定期对监测结果进行及时通报；二是开展监督检查/调研次数，共出动人员200人次，进行了12次的检查调研；三是组织开展水产品质量抽检，全年共对辖区内的水产品进行了80批次的抽检，合格率达到了95%；四是对每个月对我区的海水水质合格率进行抽检，达标率达87%。

# 七、存在问题

2019年度泉州台商投资区农林水专项资金较好地实现了预期的绩效目标，取得了良好的综合效益，但也存在以下问题：

1、项目虽然为专项，但部分资金仍未制定该项目的资金管理专项规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。

2、项目监管有待加强。项目未制定专门的业务管理制度，由各项目实施单位自行组织管理。根据文件要求，各项目实施单位未有相应的工作方案，说明相关监督管理落实有待于加强，部分具体项目资料较为松散，无专门系统完整的项目管理档案，专项监督检查有待进一步提高。

3、预算编制不够准确，资金使用率有待提高。区环境与国土资源局预算编制不够科学，实际执行数与年初预算相差较大，预算支出管理不规范，需进一步提高预算执行率。根据 2019年台商投资区农林水专项工作总结的数据统计、汇总与分析，截至 2019年12月底，2019年的专项资金结余877.37万元，仅使用了122.63万元，占 2019年台商投资区农林水专项资金 1000 万的12.26%。

# 八、建议

为了加强台商投资区农林水专项资金管理工作，防范各种操作风险，提高农林水专项资金使用效益，提升公共服务水平，结合已发现的问题，提出以下建议：

- 制定泉州台商投资区农林水专项资金管理规定，明确资金使用范围，充分做好对项目申报工作的部署，优化项目申报与落实程序。

- 进一步细化、量化绩效目标。建议围绕按照注重实效、加强应用、完善体系的原则，进一步细化、量化绩效目标，构建适用于农林水专项资金支出管理要求的绩效评价工作体系。

3、建立健全项目绩效管理机制。一是加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标,精准编制预算。二是强化资金管理，细化资金项目分类，明确资金用途，加强具体项目的内部成本控制，精细化财务核算，完善项目台账，便于后期绩效审核和资金监管，确保资金安全。

4、强化财政预算约束，促进资金使用绩效提升。针对财政管理的短板弱项，完善预算管理操作流程，健全预算管理办法；全面推进财政支出绩效评价，严格执行事前控制、事中执行、事后审查的绩效管理制度；强化结果运用，进一步盘活存量，用好闲置、沉淀的财政资金，集中财力加强民生等重点领域的资金保障。

泉州市计算机学会

2020.10.15