## 各村
附件3
2024年乡级项目建设汇总表
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 分管领导 | 经办人 | 建设内容 | 全年计划安排 |  |  |  | 项目总投资及资金来源 （单位：万元） |  |  | 备注
[6 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 总投资 | 拟向上级申请补助 | 乡村自筹
1 | 百崎乡乡道路灯安装工程 | 道安办 | 苏安妮 | 梁桂东 | 对百崎乡中兴路180米 8盏、朝盛街931米 60盏，白莲路850米 56盏，百雁街2公里 135盏，全乡共计摸排道路2096米，259盏路灯更换成智慧路灯 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 180 | 90 | 90 | 区级为民办实事项目
2 | 朝盛街品质提升项目 | 国土所 | 朱巧强 | 黄晓明 | 对朝盛街两边的房屋进行统一规划 | 完成项目前期工作，研讨村庄设计方案细节 | 明确初步方案，召开方案论证会议 | 完成村庄规划设计方案并报批。 | — | 75 | 0 | 75
3 | 百崎乡社会治理中心（综治中心）提升项目 | 综治办 | 蔡金泼 | 郭桢桢 | 对乡级社会治理中心进行综治视联网建设，做好群众接待室、公共法律服务室等功能用室建设及完善 | 完成预算、设计及前期手续 | 施工、竣工验收 | — | — | 18 | 9 | 9 | 区级为民办实事项目
4 | 泉州丝路艺术展览馆电力改造项目 | 统战办 | 蔡金泼 | 郭文瑜 | 新装两台容量为200kVA箱式变压器，设备27万，土建基础10万，合计37万 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 37 | 37 | 0 | 纳入市级少数民族资金项目库
5 | 泉州惠南中学百崎校区公共照明改造工程 | 教委办 | 刘昌鹏 | 郭佳莉 | 在校园内主通道埋设管道、灯柱，更换教学楼公共照明，保障正常教学秩序，消除安全隐患。 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 18 | 18 | 0 | 2024年省级少数民族资金项目库18万
6 | 白奇渔港美食营地 | 白奇村 | 辛学谦 | 郭冬霞 | 规划在1200m2的场地平整、硬化、太空舱设施、小品景观、户外桌椅、夜景灯光、给排水工程。。整合河长制主体公园及渔港，建设太空舱、露天广场、露营地等网红设施，引入餐饮服务行业，建成集旅游、休闲、餐饮为一体的网红营地。 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 200 | 150 | 50 | 2024年中央少数民族资金项目库100万 乡村振兴项目
7 | 白奇村黎阳街及环村路排水改造工程 | 白奇村 | 辛学谦 | 郭冬霞 | 解决该路段内涝问题，包括排水排污 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 20 | 15 | 5 | 纳入市级少数民族资金项目库
8 | 白奇长墩口袋公园建设工程 | 白奇村 | 辛学谦 | 郭冬霞 | 利用长墩脏乱差地块，将其打造成口袋公园，配备建设器材，改善人居环境，提升群众幸福感 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 20 | 20 | 0
9 | 白奇村百花巷道路提升工程（二期） | 白奇村 | 辛学谦 | 郭冬霞 | 继续对白奇村百花巷道路进行提升，将原有凹凸不平且排水堵塞的道路进行改造成，改造内容：铺设仿古旧石板，增加排水设施，路灯安装等 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 40 | 40 | 0
10 | 里春村路灯建设（三标段） | 里春村 | 蔡金泼 | 郭晓强 | 方便群众夜间出行，对黎雁路9支标准路灯、墙壁路灯3盏、吟春北路19支太阳能路灯、学村西侧墙壁路灯14盏进行建设 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 28 | 20 | 8 | 2024年中央少数民族资金项目库20万
11 | 里春村郑和渠埭埔段道路硬化项目 | 里春村 | 蔡金泼 | 郭晓强 | 方便跨境电商园及周边群众生产生活，拟铺设宽5米长200米水泥路面，配套水沟设施。 | 完成预算、设计及前期手续 | 施工、竣工并投入使用 | — | — | 20 | 18 | 2 | 2024年省级少数民族资金项目库18万
12 | 里春村菜市场旧路整治改造工程 | 里春村 | 蔡金泼 | 郭晓强 | 对菜市场旧路长约180米，宽3-5米的路面进行改造 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 28 | 20 | 8 | 纳入2024年市级少数民族资金项目库
13 | 莲埭村河道清淤工程 | 莲埭村 | 刘昌鹏 | 郭灿河 | 对全村河道进行淤泥杂草清理，狭隘河道拓宽，村庄低洼积水地带水沟堵塞翻修建设。 | 立项 公开招投标 | 签订合同 开工 | 完工 | — | 15 | 0 | 15
14 | 杏坑岭古架坝修复工程 | 莲埭村 | 刘昌鹏 | 郭灿河 | 经南北主干道修建，古架坝失去储水功能，现决定把坝体修复起来用水泥浇盖，恢复古架坝储水功能，改善农田灌溉条件，提高农业生产效益 | 立项 公开招投标 | 签订合同 开工 | 完工 | — | 25 | 0 | 25 | 乡村振兴项目
15 | 莲埭村埭上自然村路灯提升工程 | 莲埭村 | 刘昌鹏 | 郭灿河 | 拟对莲埭村埭上自然村老旧路灯进行替换LED太阳能路灯。 | 前期准备工作 | 完成设计、预算 | 进行招投标及施工 | 竣工验收 | 25 | 19 | 6 | 2024年中央少数民族19万
16 | 后海村村道综合整治项目 | 后海村 | 孙苗阳 | 郭伟坚 | 后海村郭献凤厝边、加坑自然村郭燕珠厝边以及郭文忠厝边三条村道进行水泥硬化、建设排水水沟及太阳能路灯建设 | 设计、预算 | 施工、竣工并投入使用 | — | — | 18 | 13 | 5 | 纳入2024年市级少数民族资金项目库
17 | 后海村农业文旅综合开发项目 | 后海村 | 孙苗阳 | 郭伟坚 | 建成集城市归田、采摘体验、观光旅游、亲子乐园、研学团建为一体的项目。 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 200 | — | 200
18 | 后海古街修复二期工程 | 后海村 | 孙苗阳 | 郭伟坚 | 提升路灯景观/墙体修复、危墙加固以及传统文化氛围的宣传内容 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 100 | — | 100 | 省、市民族资金
19 | 下埭村篮球场及气排球场建设项目 | 下埭村 | 朱巧强 | 郭志钦 | 气排球场翻建，篮球场翻新塑胶跑道 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 80 | 60 | 20 | 2024年泉州市级少数民族资金项目库
20 | 下埭村太阳能路灯改造工程（林场路至山尾顶） | 下埭村 | 朱巧强 | 郭志钦 | 对林场至山尾顶区域原有用电路灯替换为太阳能路灯 | 设计、预算 | 招投标 | 施工 | 竣工验收 | 18 | 15 | 3 | 乡村振兴
21 | 下埭村农田水坝修建工程 | 下埭村 | 朱巧强 | 郭志钦 | 利用农田周边废弃矿坑修建水坝储水，保证灌溉需要并对废弃矿坑周边环境进行整治 | 预算、设计 | 招投标 | 施工 | 完工 | 25 | 25 | 0