## 各村
附件4
2024年百崎乡重点工作汇总表
序号 | 项目名称 |  | 分管领导 | 经办人 | 建设内容 | 时间节点安排 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 土地复耕复垦任务 |  | 孙苗阳 | 谢芳胜 | 对全乡847.69亩耕地进行复种。其中白奇村26.46亩；里春村36.11亩，莲埭村549.61亩，下埭村166.18亩，后海村69.33亩。 | 完成100亩 | 合计完成300亩 | 合计完成550亩 | 全完成
2 | 百崎乡耕地恢复任务 | 2023年 | 朱巧强 | 黄晓明 | 完成耕地恢复任务140亩。 | 全乡完成95亩 | 5月31日前合计完成140亩 | — | —
|  | 2024年 |  |  | 完成耕地恢复任务140亩。 | 全乡完成40亩 | 合计完成80亩 | 合计完成120亩 | 全完成
3 | “三区两线”废弃矿山生态修复项目 |  | 朱巧强 | 黄晓明 | 完成“三区两线”内16处废弃矿山图斑生态修复。 | 开工 | 施工 | 施工 | 竣工验收
4 | 后海村生活污水提升治理工程 |  | 孙苗阳 | 谢芳胜 | 对后海村生活污水进行提升治理 | 完成方案、工可、立项 | 完成施工图编制审查及预算编制 | 施工、监理招标，并开始施工 | 完成工程量的60%
5 | 中央环保督察 | 莲埭村 | 孙苗阳 | 郭灿河 | 泉州市台商投资区百崎回族乡莲埭山兜自然村，林地被五组六队郭某华等村民破坏，树木被无证砍伐，两个小水库（坐标：118.73484967，24.87798191、118.73291466，24.87805159）被填埋，破坏生态环境。 | 需在3月15日前完成
6 |  | 高铁噪音 | 孙苗阳 | 郭伟坚 | 泉州市台商投资区百崎回族乡加坑村83号，距离高铁桥仅4米，凌晨4点半到晚上23点半火车噪声超标，达70分贝以上，噪声、震动扰民。 | 已协调好安置房房源，报请上级相关部门同意后，将进行相关程序及手续的办理，后期需跟踪进度，协调相关事宜
7 | 土地房屋征迁 | 泉州百崎大桥（台商段）项目土地房屋征收拆迁工作 | 朱巧强 | 陈荣强郭银英黄清波 | 对泉州百崎大桥（台商段）建设范围内的5宗民宅进行征收拆除，具体为土地面积1538.77㎡，建筑面积为2662.58㎡。 | 3月15日需完成
8 |  | 台商区后海片区配套小学项目征迁工作 | 辛学谦 | 黄清波郭培然 | 新增用地约45亩，建筑用地约11000平方米 | 上半年完成土地、房屋的征收及拆除 |  | — | —
9 |  | 惠南中学百崎校区宿舍综合楼及附属工程（少体校） | 蔡金泼 | 郭晓强 | 新增用地约15亩 | 上半年完成土地、房屋的征收及拆除 |  | — | —
10 | 惠南中学百崎校区宿舍综合楼及附属工程（建设） |  | 刘昌鹏 | 郭佳莉 | 建筑面积约3000平方米，总投资额1500万元，建设1栋宿舍综合楼含食堂、报告厅、学生宿舍、围墙及场地硬化等附属设施 | — | — | 下半年进行建设前期工作
11 | 涉诈劝返工作 |  | 蔡金泼 孙苗阳 | 郭伟坚 | 劝说在菲律宾人员郭彪回国 | 清明节前完成
12 | 泉州市第十三督导组安全生产督导检查发现问题“四个清单” | 宝龙广场 | 陈丹萍 | 郭小平 | 建议在商场高层内部护栏旁适当张贴“预防高空坠物”“勿将手机举过栏杆”的提醒。 | 3月15日需完成 | — | — | — | —
13 |  | 大山路口 | 朱巧强 | 郭文坚 | 建议在不影响安全的前提下：①在下坡来车方向提前足够距离设置“前方有路口限速慢行”的提醒。②在下方村道汇入主路方向设置“注意下坡来车”的提醒，可研究是否设置减速设施。③定期清理路口周边可能影响视线的杂草。④在长下坡开始附近设置“长下坡路段，XX米，减速慢行”的提醒。 | 3月5日需完成 | — | — | — | —
14 |  | 邦乐机械厂 | 朱巧强 | 郭文坚 | 生产车间场所为在简易钢结构，且未提供安全鉴定报告 | 正在整改，6月30日需完成 |  | — | — | —
|  |  | 朱巧强 | 郭文坚 | 办公场所违章搭建钢结构阁楼，未提供安全鉴定报告 | 正在整改，6月30日需完成 |  | — | — | —
15 |  | 嘉盛超市 | 朱巧强 | 郭文坚 | 搭建钢结构阁楼，未提供审批手续，未提供安全鉴定报告 | 正在整改，6月30日需完成 |  | — | — | —