## Sheet1
附件
[34 empty] | 调 |  |  | 115.6% | 56%
| 泉州台商投资区2020年区级重点建设项目责任分解表 | [32 empty] | 原 |  |  | 115.6% | 70%
[37 empty] | 37 | 28
| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 分乡镇 总投资 | 预计至2019年底累计 完成投资（万元） |  | 2020年工作目标 | [6 empty] | 1-7月累计完成投资 （万元） | 8月完成投资 （万元） | 1-8月累计完成投资 （万元） | 分乡镇完成投资 | 目前形象进度 | 项目联系人 |  | 责任单位 和责任人 | 行业主管部门 | 总负责人 | 报送单位 | 投资主体 | 全区 | 市级 | 省级 | 已开工 | 新申报 | 备注 | 32 | 50 | 备注
[12 empty] | 2020年计划投资 (万元) | 2019年计划投资 (万元) | 分乡镇计划投资 | 年度计划安排 | 2019年度计划安排 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | [5 empty] | 姓名 | 电话 | [11 empty] | 新开工 | 建成
|  | 合计（120个) | 120 |  |  |  |  | 16353073.76 | 13198580.5467 | 3030284 | 3690 | 1895605 | 2011000 | 1495555 |  |  | 45 | 42 | 1277850 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 57 | 120 | 39 | 11 | 0 | 13 |  | 37 | 35
|  | 在建小计(96个) | 96 |  |  |  |  | 13510873.76 | 10706380.5467 | 3022514 |  | 1845805 | 1991500 | 1477421.6667 |  |  | 42 | 42 | 1261365 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 52 | 96 | 24.9 | 11 | 46 | 12 |  | 37 | 35
| 一 | 城建环保(39个) | 39 |  |  |  |  | 7249171 | 5616989.8333 | 1422306 | 0 | 880835 | 1002100 | 632368.3333 |  |  | 16 | 20 | 639375 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 39 | 12.9 | 7 | 16 | 7 |  | 16 | 15
| 1 | 新建高速铁路福州至厦门客运专线 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇 百崎乡 | 项目全长297.06公里，其中台商区境内长度14.5公里 | 2018-2022 | 200000 | 66666.6667 | 130000 |  | 50000 | 100000 | 16666.6667 | 第一季度锦峰隧道全部完工；第二季度桥梁工程桩基承台全部完工；第三季度鹰高山隧道全部完工，桥梁墩身全部完工；第四季度路基工程基本全线贯通 | 第一、二、三、四季度进行路基、桥梁、隧道施工 |  |  | 75250 | 7500 | 82750 | 27583.3333 | #REF! | 吴春兰 | 15960559166 | 规划建设与交通运输局 叶赞清 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 丁尚光 赖丽水 | 规划交通 | 政府投资市 | 1 |  |  | 1
| 2 | 泉州东站 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 | 建设铁路工程2.41万平方米，站房工程2万平方米，停车场面、架空层、高架平台等配套5.12万平方米 | 2019-2021 | 33353 | 33353 | 0 |  | 15000 |  | 15000 | 第一季度基础开工；第二、三季度主体建设；第四季度主体封顶 |  | 3月 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 规划建设与交通运输局 叶赞清 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 政府投资 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 3 | 泉州台商投资区高铁新城片区 | 市预备 | 城建环保 | 东园镇 | 杏经二路、江城大道及站北路、站后路、东纬二路围合区域，总规划面积约2.27平方公里。其中：站前大道配套工程572米宽50米；滨湖北路配套工程802米宽50米；杏经二路2196米宽30米；东纬二路832米宽30米；东纬一路1006米宽30米；站前一路（局部）下穿福厦铁路段200米宽30米；东纬支九路（局部）下穿福厦铁路宽18米以及城际R1线（需要预留相应工程建设条件）、轨道2号线；拆迁整改工程、土石方开挖与平整爆破工程 | 2020-2023 | 500000 | 500000 | 1000 |  | 20000 |  | 20000 | 新泉州东站站前广场及市政配套工程：第一季度启动前期工作，完成工可及批复；第二季度完成初步设计及批复；第三季度完成施工图设计；第四季度开工 |  | 12月 |  |  |  |  | 0 |  | 黄迟迟 | 1856608006 | 城建公司 陈晏金 中国建筑第二工程局 中建新疆建工（集团）有限公司 于军/李汉铭 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 投促 城建公司 | 政府投资 | 1 |  |  |  | 1
| 4 | 白沙片区棚户区改造项目 | 省在建 市在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 规划范围约9平方公里，涉及拆迁面积370万平方米，建设内容包括项目用地范围内的道路、绿地公园、综合管廊、文化体育设施等公益性基础设施建设 | 2019-2023 | 3000000 | 3000000 | 310000 |  | 250000 | 500000 | 250000 | 1、安置房一期：第一季度完成安置房主体结构施工，第二季度、第三季度进行完成安置房装修工程及室外工程，第四季度达到竣工验收条件。 2、安置房二期：第一、二季度进行基础施工，第三、四季度进行主体结构施工。 3、征迁工作：第一季度开始征迁四期入户测量，第三季度启动签约，年底完成签约； 4、市政基础设施建设：第一、二季度启动一期市政道路施工；第三季度启动二期市政道路施工；第四季度启动景观绿化及水体护岸工程 | 1、安置房建设：第一季度完成安置房一期地下室结构工程；第三季度启动安置房二期、三期建设；第四季度完成安置房一期主体结构和安置房二期、三期地下室工程； 2、征迁工作：第一季度完成二期征迁范围（白沙二村剩余部分）全部签约工作；第二季度启动三期征迁范围（西方村）签约工作；第三季度完成三期征迁范围全部签约并启动四期征迁范围测量评估工作；第四季度启动并完成四期征迁范围的签约工作； 3、市政配套设施：适时启动沙经1路、沙经2路、沙纬5路、沙纬6路、白沙路南段（暂定名）、沙纬1路、沙纬2路、沙东大道、地块中心绿廊水系和安置房一期西侧小学等的建设 |  |  | 338800 | 25000 | 363800 | 363800 | #REF! | 韩 旭 | 18618482851 | 规划建设与交通运输局 李 明 洛阳镇 陈天送 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 | 白沙 | 政府投资 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 | 泉东大道 | 省在建 市在建 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇 百崎乡 | 全长13.9公里，城市主干道，双向8车道，设计时速80公里/小时 | 2018-2021 | 333100 | 111033.3333 | 154900 |  | 51400 | 30000 | 17133.3333 | 巨大段：第一季度完成辅道工程、人行道；第二季度完工。 高铁段：第一季度本年开累完成隧道工程5%、路基工程5%、综合管线工程10%；第二季度本年开累完成隧道工程15%、路基工程20%、综合管线工程25%；第三季度本年开累完成隧道工程30%、路基工程35%、综合管线工程40%、路面工程10%；第四季度本年开累完成隧道工程50%、路基工程50%、综合管线工程60%、路面工程30%； 杏秀路-海玉路段：第一季度完成施工图设计；第二季度完成路基工程5%；第三季度完成路基工程15%，综合管线工程5%；第四季度完成路基工程30%，综合管线工程15% | 泉东大道（世贸段）至2018年底完工。 泉东大道（巨大段）：第一季度完成桥梁下部结构、软基处理及部分主车道路基；第二季度完成桥梁上部结构、土方工程、部分主车道路面；第三季度完成全部主车道路面，部分人行道工程；第四季度完成全部路面工程； 泉东大道（高铁段）：第一季度隧道完成7%，框架桥完成10%，路基及管线完成25%；第二季度隧道完成10%，框架桥完成20%，路基及管线完成20%；第三季度隧道完成12%，框架桥完成20%，道路及管线完成20%；第四季度隧道完成15%，框架桥完成20%，道路及管线完成20%； 泉东大道（杏秀路-海玉路）：第一季度完成施工图设计；第二季度完成施工及监理招投标；第三季度完成土方填筑；第四季度完成管道施工 |  | 巨大段：2020年6月 高铁段：2021年12月 杏秀路-海玉路段： 2022年03月 | 16140 | 3880 | 20020 | 6673.3333 | #REF! | 吴培山 蔡燕峰 周勇明 黄嘉川 陈志福 方亮 郭淳源 | 13905085357 13799222397 15859517903 18659023021 15060881012 | 城建公司 王图强 陈晏金 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资PPP | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 杏秀路-海玉路段： 2021年12月 |  | 1 | 杏秀路-海玉路段： 2021年12月
| 6 | 海城大道（海山大道至张纬四路） | 省在建 市在建 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇 | “五纵五横”之第四纵/城市主干道；起于海城大道与海山大道交叉口，向东下穿福厦客专后下穿泉州绕城高速，终于张纬四路，全长约4.2km，道路红线宽60米，主车道双向8车道，设计车速80公里/小时，两侧设置辅道和人行道 | 2018-2021 | 80500 | 40250 | 55000 |  | 20000 | 20000 | 10000 | 第一季度本年开累完成路基工程5%、综合管线工程15%；第二季度本年开累完成路基工程20%、综合管线工程30%、路面工程15%；第三季度本年开累完成路基工程40%、综合管线工程45%、路面工程35%；第四季度本年开累完成路基工程60%、综合管线工程60%、路面工程60% | 第一季度路基完成15%，管线完成10%，中桥完成桩基70%；第二季度路基完成15%，管线完成15%，中桥完成桩基30%，中桥完成下部20%；第三季度路基完成15%，管线完成15%，路面完成20%，中桥完成下部60%，板梁预制完成50%；第四季度路基完成20%，管线完成20%，路面完成30%，中桥完成 |  | 2021-06-01 | 22620 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 周勇明 黄嘉川 郭淳源 | 15859517903 13559558535 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资PPP | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
| 7 | 海湾大道（双山段） | 省在建 市在建 | 城建环保 | 张坂镇 | 城市主干道；起于起于浮山村西侧的海灵大道，终于玉山村东侧的海玉路，全长3.082km,道路红线宽70-90m,主车道双向6车道，设计车速100公里/小时，两侧均设置人行道和非机动车道 | 2018-2020 | 163700 | 163700 | 123700 |  | 40000 | 80000 | 40000 | 第一季度完成1#、2#泵站基础施工、U型槽施工；第二季度完成桥梁下部结构、框架桥及部分路面工程施工（除玉山大桥外） | 第一季度完成路基填筑、人行通道、玉山大桥上部结构、U型槽及1#、2#泵站分部；第二季度完成1#泵站主体、2#泵站分部工程、桥梁上部以及部分路面工程；第三季度完成部分给水管道、综合管线、机电工程、桥梁工程以及部分路面工程；第四季度完成路面工程及桥梁附属工程 |  | 6月 | 67150 | 16500 | 83650 | 83650 | #REF! | 庄冠鸿 陈成章 林琅 | 13959875188 18050850496 13960479066 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 市政公司 曾俊赫 | 规划建设与交通运输局 | 赖丽水 | 城建道路 市政 | 政府投资PPP | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 第一季度完成1#、2#泵站施工、管道工程施工；第二季度计划完成玉山大桥施工、路面工程施工、电气照明工程施工、道路绿化工程施工、附属工程施工 |  | 1 | 第一季度完成1#、2#泵站施工、管道工程施工；第二季度计划完成玉山大桥施工、路面工程施工、电气照明工程施工、道路绿化工程施工、附属工程施工
| 8 | 海湾大道（八仙段） | 省在建 市在建 | 城建环保 | 东园镇张坂镇 | 城市主干道；起于海玉路西侧，终于十六号码头西侧，全长3.1km，道路红线款77-154m,主车道双向6车道，设计车速100公里/小时 | 2018-2020 | 67300 | 33650 | 57300 |  | 10000 | 40000 | 5000 | 第一季度基本完工 | 第一季度完成路面工程和桥梁及附属工程；第二季度完工 |  | 3月 | 27290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 庄冠鸿 潘晓荣 林琅 | 13959875188 13505070929 13960479066 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 市政 | 政府投资PPP | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 9 | 泉州台商投资区建筑渣土资源化处理中心 | 区在建 | 城建环保 | 张坂镇 | 主要建设消纳场、生产车间、成品仓库、堆场等建筑渣土处理设施，再生产品利用设施及基础配套设施，建成后年处理建筑垃圾50万吨 | 2018-2020 | 15000 | 15000 | 5000 |  | 10000 | 14900 | 10000 | 第一季度进行土地三通一平；第二季度完成土地整平工作，项目一期开工；第三季度项目建设；第四季度项目一期竣工 | 第一、二季度完成主场区场地平整，主体基础施工；第三季度工程试车，第四季度投产 | 6月 | 12月 | 3960 | 550 | 4510 | 4510 | #REF! | 张良伟 | 13395956583 | 开发公司 傅鸿清 | 规划建设与交通运输局 | 赖丽水 | 开发公司 | 产业性工 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 10 | 泉州台商投资区海山大道建设工程 | 省预备 市在建 | 城建环保 | 洛阳镇 东园镇 张坂镇 | “五纵五横”之第三纵，城市快速道；全长约15.42km，道路红线宽70米，主线采用双向8车道标准，道路等级为城市快速路，设计速度100km/h；辅道采用双向4车道，道路等级为城市主干路，设计速度40km/h，除杏纬1路至洛阳大道外，道路全线两侧设置辅路 | 2018-2023 | 1159540 | 386513.3333 | 155000 |  | 130000 | 8000 | 43333.3333 | 第三标段：亚艺街-东纬一路段：第一季度完成施工图设计；第二季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第三季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第四季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%； 第四标段：东纬一路-江锦街段：第一季度完成EPC招标；第二季度完成施工图设计；第三季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第四季度完成路基工程20%；桥梁基础60%，桥梁下部结构10%； 海湾大道-泉东大道段、泉东大道-亚艺街段、江锦街-绕城高速段待管委会明确建设时间 | 第一季度完成可研编制及批复，第二季度完成方案设计及评审，第三季度完成初步设计送审、审批及地勘，第四季度完成施工图设计 |  | 2023年2月 | 2720 | 10 | 2730 | 910 | #REF! | 陈志福 吴大建 | 18659023021 13960355178 | 城建公司 陈晏金 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资 | 1 |  |  |  |  | 亚艺街-东纬一路段：第一季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第三季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，桥梁下部结构70%，桥梁上部结构50%，综合管线工程30%，路面工程10%； 东纬一路-江锦街段：第一季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第三季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，桥梁下部结构70%，桥梁上部结构50%，综合管线工程30%，路面工程10%； 海湾大道-泉东大道段、泉东大道-亚艺街段、江锦街-绕城高速段待管委会明确建设时间 |  |  | 亚艺街-东纬一路段：第一季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第三季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，桥梁下部结构70%，桥梁上部结构50%，综合管线工程30%，路面工程10%； 东纬一路-江锦街段：第一季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第三季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，桥梁下部结构70%，桥梁上部结构50%，综合管线工程30%，路面工程10%； 海湾大道-泉东大道段、泉东大道-亚艺街段、江锦街-绕城高速段待管委会明确建设时间
| 11 | 泉州台商投资区东西大道延伸段工程 | 省预备 市在建 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇 | “五纵五横”之第三横，城市快速路：全长约6.32km，道路红线宽35.5-70米，起点至海灵大道段（K0+000～K5+220）道路红线宽65-70m，道路等级为城市快速路，设计速度100km/h，主线双向8车道，两侧设置辅道和人行道，需扣除海城大道互通范围（K0+900～K2+060）。海灵大道至军博园段（K5+220～K7+480）道路红线宽35.5m，道路等级为城市主干路，主线双向6车道，两侧设置人行道 | 2018-2022 | 144313 | 72156.5 | 29000 |  | 20000 | 5000 | 10000 | 绕城高速-海张路段：第一季度完成施工图设计；第二季度完成路基工程5%；第三季度完成路基工程20%；第四季度完成路基工程30%，综合管线工程10% 海张路-军博园段待管委会明确建设时间 | 第一季度完成可研编制及批复，第二季度完成方案设计及评审，第三季度完成初步设计送审、审批及地勘，第四季度完成施工图设计 |  | 2022年2月 | 520 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 陈志福 吴大建 | 18659023021 13960355178 | 城建公司 陈晏金 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资 | 1 |  |  |  |  | 第一季度完成路基工程5%；第二季度完成路基工程20%；第三季度完成路基工程30%综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，综合管线工程30%，路面工程10% |  |  | 第一季度完成路基工程5%；第二季度完成路基工程20%；第三季度完成路基工程30%综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，综合管线工程30%，路面工程10%
| 12 | 滨湖东路北延伸段 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 洛阳镇 | 起于洛阳大道，终于东纬三路，全长5公里，道路红线宽50m，双向六车道（交叉口处两侧各加宽一个车道），城市主干道，设计时速50公里/小时，两侧各为5.5m非机动车道，3.75 m人行道，4 m中央分隔带，2 m边分带，双侧配套雨、污水，电力，电信管道 | 2016-2020 | 37100 | 18550 | 36100 |  | 1000 | 3500 | 500 | 第一季度基本完工(除拆迁部分) | K0+940-K5+333.327段：至2018年底预计完工； K0+030-K0+940段：K0+030-K0+940段：第一季度完成路基开挖填筑；第二季度完成L0+882桥梁下部及管线施工；第三季度完工。 |  | 3月 部分建成 | 1650 | 690 | 2340 | 1170 | #REF! | 翁文斌 郑瀚 | 18094010234 15059502919 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 丁尚光 | 城建道路 | 政府投资 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 13 | 滨湖东路（滨湖南路至杏秀路） | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇百崎乡 | 城市主干道；起于滨湖东路与滨湖南路交叉口，向东南下穿福厦高铁后转向南下穿泉州绕城高速，终于杏秀路，全长约2.89km，道路红线宽50米，主车道双向6车道，设计车速60公里/小时，两侧设置辅道和人行道 | 2018-2021 | 46500 | 15500 | 35000 |  | 10000 | 20000 | 3333.3333 | 第一季度本年开累完成路基工程10%、综合管线工程10%；第二季度本年开累完成路基工程20%、综合管线工程20%；第三季度本年开累完成路基工程35%、综合管线工程35%、路面工程15%；第四季度本年开累完成路基工程50%、综合管线工程50%、路面工程30% | 第一季度路基完成15%，边坡完成10%；第二季度路基完成20%，边坡完成20%，管线完成20%；第三季度路基完成20%，路面完成20%，边坡完成20%，管线完成20%；第四季度路基完成20%，路面完成20%，边坡完成20%，管线完成20% |  | 2021-06-01 | 16630 | 1500 | 18130 | 6043.3333 | #REF! | 周勇明 黄嘉川 郭淳源 | 15859517903 13559558535 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资ppp | 1 | 1 |  | 1 |  | 第一季度本年开累完成路基工程10%、综合管线工程10%、路面工程15%；第二季度本年开累完成路基工程20%、综合管线工程20%、路面工程30%；第三季度本年开累完成路基工程35%、综合管线工程35%、路面工程50%；第四季度本年开累完成路基工程50%、综合管线工程50%、路面工程70%、照明工程20%、交通工程20%、其它工程10% |  |  | 第一季度本年开累完成路基工程10%、综合管线工程10%、路面工程15%；第二季度本年开累完成路基工程20%、综合管线工程20%、路面工程30%；第三季度本年开累完成路基工程35%、综合管线工程35%、路面工程50%；第四季度本年开累完成路基工程50%、综合管线工程50%、路面工程70%、照明工程20%、交通工程20%、其它工程10%
| 14 | 泉州台商投资区海湾大道（海江大道-16号码头）工程 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 百崎乡 | “五纵五横”之第五横，城市主干路兼一级公路，起于16号码头，终于后渚大桥东桥头互通，全长11.35km，道路红线宽59~74m，主路设计速度100km/h，辅路设计速度为40km/h。其中海江大道—绕城高速段主线双向8车道+辅道双向2车道标准，绕城高速—16号码头段主线双向6车道+辅道双向4车道标准 | 2018-2022 | 396346 | 198173 | 54790 |  | 80000 | 80000 | 40000 | 第一季度本年开累完成路基工程15%，软基处理15%，桥梁桩基15%，桥梁下部结构5%，桥梁上部结构5%，U型槽与框架桥10%；第二季度本年开累完成路基工程30%，软基处理30%，桥梁桩基30%，桥梁下部结构15%，桥梁上部结构15%，U型槽与框架桥20%；第三季度本年开累完成路基工程45%，软基处理40%，桥梁桩基40%，桥梁下部结构25%，桥梁上部结构25%，U型槽与框架桥30%,综合管线10%；第四季度本年开累完成路基工程55%，软基处理50%，桥梁桩基50%，桥梁下部结构35%，桥梁上部结构35%，U型槽与框架桥40%,综合管线20% | 第一季度主体开工；第二季度完成进行水泥搅拌桩施工；第二、三、四季度进行管线工程及路基工程 |  |  | 19650 | 33750 | 53400 | 26700 | #REF! | 王伟 郭淳源 | 18681847790 18876532965 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 丁尚光 | 城建道路 | 政府投资 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 第一季度本年开累完成路基工程15%，软基处理15%，桥梁桩基15%，桥梁下部结构5%，桥梁上部结构5%，U型槽与框架桥10%；第二季度本年开累完成路基工程30%，软基处理30%，桥梁桩基30%，桥梁下部结构15%，桥梁上部结构15%，U型槽与框架桥20%；第三季度本年开累完成路基工程45%，软基处理40%，桥梁桩基40%，桥梁下部结构25%，桥梁上部结构25%，U型槽与框架桥30%,综合管线10%；第四季度本年开累完成路基工程55%，软基处理50%，桥梁桩基50%，桥梁下部结构35%，桥梁上部结构35%，U型槽与框架桥40%,综合管线20%，路面工程5% |  |  | 第一季度本年开累完成路基工程15%，软基处理15%，桥梁桩基15%，桥梁下部结构5%，桥梁上部结构5%，U型槽与框架桥10%；第二季度本年开累完成路基工程30%，软基处理30%，桥梁桩基30%，桥梁下部结构15%，桥梁上部结构15%，U型槽与框架桥20%；第三季度本年开累完成路基工程45%，软基处理40%，桥梁桩基40%，桥梁下部结构25%，桥梁上部结构25%，U型槽与框架桥30%,综合管线10%；第四季度本年开累完成路基工程55%，软基处理50%，桥梁桩基50%，桥梁下部结构35%，桥梁上部结构35%，U型槽与框架桥40%,综合管线20%，路面工程5%
| 15 | 海城大道（张纬四路-张纬六路、泉东大道-海湾大道） | 省在建 市在建 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇 | “五纵五横”之第四纵，城市主干路；设计速度80km/h，全长约3.96km，道路红线宽60米，主车道双向8车道，两侧设置辅道和人行道 | 2019-2022 | 131000 | 65500 | 74000 |  | 19100 | 10000 | 9550 | 第一季度完成施工图设计；第二季度完成开工；第三季度完成路基工程5%，桥梁桩基10%；第四季度完成路基工程20%，桥梁桩基40%，桥梁下部结构10%，桥梁上部结构10%，综合管线工程10% | 第一季度完成施工图设计；第二季度完成施工及监理招投标；第三季度完成土方填筑；第四季度完成管道施工 |  | 2022年3月 | 3820 | 60 | 3880 | 3880 | #REF! | 蔡燕峰 周勇明 黄嘉川 | 13799222397 15859517903 18859515189 | 城建公司 王图强 陈晏金 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资PPP | 1 | 1 | 1 |  |  | 第一季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第三季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，桥梁下部结构70%，桥梁上部结构50%，综合管线工程30%，路面工程10% |  |  | 第一季度完成路基工程5%，桥梁桩基20%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第三季度完成路基工程30%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第四季度完成路基工程60%，桥梁下部结构70%，桥梁上部结构50%，综合管线工程30%，路面工程10%
| 16 | 海霞路（张经二路） | 区在建 | 城建环保 | 张坂镇 | 工程起点位于滨湖南路，终点止于海湾大道。 其中：滨湖南路—泉东大道段红线宽度30m，道路全长1.1公里；为城市次干路，设计时速为40公里每小时，双向四车道； 泉东大道—海湾大道段红线宽度50m，道路全长1.1公里；为城市主干路，设计时速为40公里每小时，双向六车道 | 2016-2020 | 27000 | 27000 | 23200 |  | 3800 | 3500 | 3800 | 滨湖南路—泉东大道段：2019年已完工 泉东大道—海湾大道段：第一季度完成部分路面工程及人行道工程；第二季度完工 | 滨湖南路—泉东大道段：第一季度完成部分路面施工；第二季度基本完工； 泉东大道—海湾大道段：第一季度完成路面工程；第二季度完工 |  | 6月 | 2200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 曾庆凯 林晓清 林琅 方亮 | 18250283350 15005083783 13960479066 15060881012 | 城建公司 王图强 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 赖丽水 | 城建道路 | 政府投资 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 17 | 东园片区污水处理厂配套管网建设项目 | 市捆绑项目 | 城建环保 | 东园镇 | 建设东园镇辖区内配套管网，近期为主建设杏田东园片工业启动园区渠道和截污干管工程约5km截污管道；锦厝村排洪渠及截污干管（杏秀路-东环路）工程2km截污管道 | 2016-2020 | 5906 | 5906 | 4906 |  | 1000 | 1200 | 1000 | 第一季度完成工程量的70%；第二季度进行完成100% | 第一季度部分管线施工；第二、三季度部分基础施工，部分管线施工；第四季度部分管线施工，部分建成 |  | 6月 | 755 | 110 | 865 | 865 | #REF! | 王 坚 | 15260781860 | 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 水务 | 政府投资 | 1 | 0.2 |  | 1 |  |  |  | 1
| 18 | 台商投资区农村污水收集处理工程PPP项目 | 市捆绑项目 | 城建环保 | 东园镇张坂镇 洛阳镇 百崎乡 | 实现全区行政村农村污水全覆盖 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 30000 |  | 10000 | 20000 | 2500 | 第一季度完成主体施工的40%；第二季度完成主体施工的80%；第三季度主体完工 | 第一、二、三季度主体建设；第四季度部分建设，部分建成 |  | 9月 | 12240 | 1860 | 14100 | 3525 | #REF! | 林金钊 | 18050950808 | 水务公司 龚思鹏 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 欧阳炯 丁尚光 赖丽水 | 水务 | 政府投资PPP | 1 | 0.2 |  | 1 |  | 原计划第一季度主体施工；第二季度主体完工 |  | 1 | 原计划第一季度主体施工；第二季度主体完工
| 19 | 海江大道一期（后渚大桥东桥头互通）园林景观工程 | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 本工程建设范围包括后渚大桥东桥头互通、东西大道（被交路L线设计起点LK0+560- LK1+640）、海江大道（主线N设计起点NK0+221.322- NK2+600），绿化总面积约117438平方米（其中绿地面积97405平方米、水域面积20033平方米，。建设内容包括、绿化工程、土建工程、浇灌工程、夜景工程、桥梁外挂花箱种三角梅工程等 | 2019-2020 | 6000 | 6000 | 1500 |  | 4500 |  | 4500 | 第一季度主体开工；第二季度主体施工；第三季度主体完工 |  | 1月 | 9月 |  |  |  | 0 |  | 董智丽 | 15559033330 | 市政公司 杨鹤翔 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 | 市政 | 政府投资 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| 20 | 泉州台商投资区海湾大道双山段道路及景观工程（白沙湾公园） | 区在建 | 城建环保 | 张坂镇 | 白沙湾公园景观工程北起规划滨海路辅路（海湾大道），南至现状海堤,东起海玉路东侧，西至海灵大道西侧，为东西走向带状城市绿地，总面积37.76公顷，全长3.6公里，最窄处宽度为45米，最宽处达到192米 | 2019- 2022 | 31000 | 31000 | 500 |  | 10000 |  | 10000 | 第一季度主体开工；第二、三季度主体施工；第四季度部分建成 |  | 1月 |  |  |  |  | 0 |  | 董智丽 | 15559033330 | 市政公司 杨鹤翔 | 规划建设与交通运输局 | 赖丽水 | 市政 | 政府投资 | 1 | [5 empty] | 1
| 21 | 洛阳镇镇级公益性骨灰堂 | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 洛阳镇镇级公益性骨灰堂建设地点位于泉州台商投资区洛阳镇云盖寺东北侧。用地面积约20亩，总建筑面积约1.37万㎡ | 2019-2022 | 9000 | 9000 | 100 |  | 2000 | 1500 | 2000 | 第三季度开工建设，进行土石方工程的爆破外运；第四季度土石方工程的爆破外运及主体工程施工 | 第一季度进行工程招标工作；第二季度项目主体开工；第三季度完成主体工程；第四季度室外工程完成，部分竣工验收 | 7月 |  | 700 | 20 | 720 | 720 | #REF! | 汤祥图 | 18659516126 | 城建公司 王文振 洛阳镇 黄昆阳 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 | 城建房建 洛阳镇 | 政府投资 | 1 |  |  |  |  | 原计划4000“第一季度进行土石方工程的爆破外运；第二季度土石方工程的爆破外运及主体工程施工；第三季度完成主体结构工程；第四季度室外工程完成，并组织竣工验收” | 1 |  | 原计划4000“第一季度进行土石方工程的爆破外运；第二季度土石方工程的爆破外运及主体工程施工；第三季度完成主体结构工程；第四季度室外工程完成，并组织竣工验收”
| 22 | 东园镇镇级骨灰堂一期项目 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 | 总建筑面积5495.8㎡，建设1#、2#及6#综合楼 | 2019-2020 | 1800 | 1800 | 400 |  | 1400 | 1500 | 1400 | 第一季度边坡支护工程；第二季度进行主体建设（1#、2#、6#号楼）；第三季度项目工程扫尾及验收 | 第一季度完成一期施工图设计及审查工作；第二季度主体开工；第三、四季度主体建设 |  | 9月 | 510 | 100 | 610 | 610 | #REF! |  |  | 东园镇 康杰川 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 东园 | 政府投资 | 1 | [6 empty] | 1
| 23 | 瑞堂华庭（杏田堂头） | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 总建筑面积为72276.58㎡，地下1层，地上面积57726.56㎡，地下建筑面积14550.02㎡ | 2018-2020 | 15000 | 15000 | 8000 |  | 7000 |  | 7000 | 第一季度完成上部主体砌筑及装饰工程；第二季度竣工验收；第三季度交付使用 |  |  | 7月 |  |  |  | 0 |  |  |  | 洛阳镇 刘筱兵 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | [6 empty] | 1 | 12.21刘主任要求上半年竣工
| 24 | 金钳.水岸阳光（下宫安置区） | 区在建 | 城建环保 | 张坂镇 | 总建筑面积92302.14㎡，上部建筑面积72635.87㎡，地下建筑面积19666.27㎡，由3幢18层安置房、4幢17层商住楼、1幢3层幼儿园、1幢3层商业楼、1个大门组成 | 2018-2020 | 19600 | 19600 | 12000 |  | 7600 |  | 7600 | 第一季度完成上部主体砌筑及装饰工程；第二季度竣工验收；第三季度交付使用 |  |  | 7月 |  |  |  | 0 |  |  |  | 张坂镇 王振洪 | 规划建设与交通运输局 | 赖丽水 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | [6 empty] | 1 | 12.21刘主任要求上半年竣工
| 25 | 湖东片区安置区项目（A地块） | 区在建 | 社会事业 | 东园镇 | 总建筑面积约28.3万平方米。其中A地块总建筑面积约11.8万㎡,商业面积约0.83万㎡，住宅面积8.4万㎡，建有6栋住宅楼，建筑层数20～22层，住宅总套数604套 | 2016-2020 | 45118 | 45118 | 38500 |  | 6618 | 10000 | 6618 | 第一季度附属工程施工基本完成；第二季度竣工验收；第三季度交付使用 | 第一季度主体结构封顶；第二季度完成主体结构验收，室内外装修完成60%；第三季度室内外装修完成并开始室外工程施工；第四季度完成竣工验收 |  | 7月 | 5930 | 880 | 6810 | 6810 | #REF! | 王首伟 | 15306081525 | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12.21刘主任要求上半年竣工
| 26 | 后港安置小区工程 | 区在建 | 社会事业 | 东园镇 | 总建筑面积约11.2万平方米 | 2016-2020 | 41800 | 41800 | 38800 |  | 3000 | 9000 | 3000 | 第一季度附属工程施工基本完成；第二季度竣工验收；第三季度交付使用 | 第一季度主体结构封顶；第二季度完成主体结构验收，内外装修完成60%；第三季度内外装修完成并开始室外工程施工；第四季度完成竣工验收 |  | 7月 | 5310 | 760 | 6070 | 6070 | #REF! | 汤祥图 | 18659516126 | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12.21刘主任要求上半年竣工
| 27 | 洛阳桥及周边环境整治提升工程（洛阳古桥共生艺术文化特区建设项目） | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 1.古街道路步行化改造工程；2.公共停车场配套；3.沿街历史建筑修缮保护；4.北桥头、尼庵巷、巨石群节点活化建设；5.《家园》业态活动策划 | 2018-2022 | 300000 | 300000 | 5000 |  | 2000 | 10000 | 2000 | 第一季度①完成古街房屋立面修缮约15栋；②尼庵巷节点改造项目完成至8%；第二季度①累计完成古街房屋立面修缮约30栋；②尼庵巷节点改造项目完成至15%；第三季度①累计完成古街房屋立面修缮至约45栋；②尼庵巷节点改造项目完成至23%；第四季度①累计完成古街房屋立面修缮至约60栋；②尼庵巷节点改造项目完成至30% | 上半年完成道路改造，启动建筑修缮工作 |  |  | 4440 | 2180 | 6620 | 6620 | #REF! | 陈 伟 | 13506075146 | 洛阳镇 庄平 吴亮亮 | 教育文体旅游局 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 | 洛阳镇 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  | 原计划5000万元，第一季度：①完成古街房屋立面修缮约20栋；②尼庵巷节点改造项目完成至25%；第二季度：①完成古街房屋立面修缮约40栋；②艺园项目完成至50%；③尼庵巷节点改造项目完成至20%；④七星公园项目、粮站（国道南侧）项目、七星公园至尼庵巷古马道项目、街头节点项目完成至15%；第三季度：①完成古街房屋立面修缮约60栋；②尼庵巷节点改造项目完成至40%；③七星公园项目、粮站（国道南侧）项目、七星公园至尼庵巷古马道项目、街头节点项目完成至30%；第四季度：①完成古街房屋立面修缮约70栋；②尼庵巷节点改造项目完成至50%；③七星公园项目、粮站（国道南侧）项目、七星公园至尼庵巷古马道项目、街头节点项目基本完成至40% |  |  | 原计划5000万元，第一季度：①完成古街房屋立面修缮约20栋；②尼庵巷节点改造项目完成至25%；第二季度：①完成古街房屋立面修缮约40栋；②艺园项目完成至50%；③尼庵巷节点改造项目完成至20%；④七星公园项目、粮站（国道南侧）项目、七星公园至尼庵巷古马道项目、街头节点项目完成至15%；第三季度：①完成古街房屋立面修缮约60栋；②尼庵巷节点改造项目完成至40%；③七星公园项目、粮站（国道南侧）项目、七星公园至尼庵巷古马道项目、街头节点项目完成至30%；第四季度：①完成古街房屋立面修缮约70栋；②尼庵巷节点改造项目完成至50%；③七星公园项目、粮站（国道南侧）项目、七星公园至尼庵巷古马道项目、街头节点项目基本完成至40%
| 28 | 张坂镇西部安置区—玉泰新城 | 区在建 | 城建环保 | 张坂镇 | 玉泰新城选址位于张坂镇玉埕村，周边配套道路有规划道路百张路和现状道路海玉路、滨湖南路。主要满足四玉片区及周边村庄的征迁安置 | 2019-2022 | 112500 | 112500 | 14000 |  | 12000 | 500 | 12000 | 第一季度完成初步设计评审，完成工程总承包、监理招标；第二季度完成施工图设计及审查；第三季度完成前期报建手续，开工建设；第四季度完成桩基础、地下室结构 | 上半年开工建设；下半年主体建设，完工 | 9月 |  | 195 | 20 | 215 | 215 | #REF! |  |  | 张坂镇 吴泽容 | 规划建设与交通运输局 | 赖丽水 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | [5 empty] | 1
| 29 | 湖东片区安置区B地块项目 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 | 湖东花苑B地块总建筑面积约为16.5万平方米，住宅面积约为9.5万平方米，建筑高度18-22层 | 2019-2022 | 55000 | 55000 | 100 |  | 12000 | 5000 | 12000 | 第一季度完成初步设计评审，完成工程总承包、监理招标，施工图设计及审查；第二季度完成前期报建手续，开工建设；第三季度完成桩基础；第四季度完成地下室结构，主体结构至三层 | 第一季度完成设计方案评审，第二季度完成施工图设计及审查，第三季度完成前期报建手续，第四季度完成工程施工、监理招标，开工建设。 | 6月 |  | 750 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 30 | 溪庄安置小区（锦溪花苑）二期 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 | 二期用地面积约58775㎡（约88.2亩),规划建筑面积约191349㎡，其中住宅面积135509㎡，容积率3.0。（扣除12班幼儿园容积率已达3.22）。 如10#、11#、12#楼暂缓建设，则二期拟建部分总建筑面积120000㎡，其中住宅建筑面积79000㎡ | 2019-2022 | 54000 | 54000 | 8000 |  | 12000 |  | 12000 | 第一季度完成初步设计评审，完成工程总承包、监理招标，施工图设计及审查；第二季度完成前期报建手续，开工建设；第三季度完成桩基础；第四季度地下室结构验收，开始主体结构施工 |  | 6月 |  |  |  |  | 0 | 已完成项目立项；已办理土地证，建设用地规划许可证；完成设计单位、勘察单位及造价咨询单位的招标工作；可研报告、设计方案评审、调整。 |  |  | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 城建房建 | 政府投资 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 31 | 凤浦安置小区（凤林花苑）二期 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 | 二期用地面积49231.8㎡（约73.85亩），总建筑面积172115.68㎡（含地下室33830.8㎡），其中住宅建筑面积119382.34㎡，容积率3.0（扣除幼儿园容积率已达3.35）。如6#、7#楼暂缓建设，则二期拟建部分总建筑面积120000㎡（含地下室33830.8㎡），其中住宅建筑面积80000㎡ | 2019-2022 | 54000 | 54000 | 8000 |  | 12000 |  | 12000 | 第一季度完成初步设计评审，完成工程总承包、监理招标，施工图设计及审查；第二季度完成前期报建手续，开工建设；第三季度完成桩基础；第四季度完成地下室结构，主体结构至三层 |  | 6月 |  |  |  |  | 0 | 已完成项目立项；已办理土地证，建设用地规划许可证；完成设计单位、勘察单位及造价咨询单位的招标工作；可研报告、设计方案评审、调整。 |  |  | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 城建房建 | 政府投资 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 32 | 翔鹰花苑 | 区在建 | 城建环保 | 百崎乡 | 项目用地面积约17150㎡（约25.7亩),总建筑面积89828.89㎡，住宅建筑面积58772.7㎡，容积率3.4911 | 2019-2022 | 45696 | 45696 | 6000 |  | 12000 |  | 12000 | 第一季度完成初步设计评审，完成工程总承包、监理招标，施工图设计及审查；第二季度完成前期报建手续，开工建设；第三季度完成桩基础；第四季度完成地下室结构，主体结构至三层 |  | 6月 |  |  |  |  | 0 | 已完成项目立项，可研编制；已办理土地证，建设用地规划许可证；完成设计单位、勘察单位及造价咨询单位的招标工作；已完成设计方案评审，正在初步设计评审、调整。 |  |  | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 | 城建房建 | 政府投资 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 33 | 秀涂安置小区 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇 | 用地面积51161㎡（约76.7亩)，计容建筑面积153483㎡，总建筑面积219057㎡。 一期拟建总建筑面积7.5万㎡，其中住宅建筑面积约5万㎡ | 2019-2022 | 33000 | 33000 | 500 |  | 10000 |  | 10000 | 第一季度完成初步设计评审，完成工程总承包、监理招标，施工图设计及审查；第二季度完成前期报建手续，开工建设；第三季度完成桩基础；第四季度完成地下室结构，主体结构至三层 |  | 6月 | [8 empty] | 城建公司 王文振 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 城建房建 | 政府投资 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工（新增）
| 34 | 泉州市西三线天然气高压管网利用工程（台商区段） | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 建设天然气调压站1座，配套建设高压管网4.3公里，管径DN500，设计压4.0MPa,设计输气能力为0.7亿标方/年 | 2017-2020 | 5000 | 5000 | 180 | 台商调压站：完成现场地勘勘测，完成土地平整施工招标，完成调压计量撬设备招标，完成施工图设计，完成进站道路路床整型施工，场地平整进场施工。 | 2000 | 1500 | 2000 | 1、台商调压站：第一季度护坡施工进场；第二季度完成护坡施工；第三季度围墙施工；第四季度完成设备基础和辅助用房施工，完成撬装设备的安装。 2、台商高压天然气管道支线：第二季度进场施工，第四季度竣工验收 | 第一季度完成高压管线路由勘探、地形图测绘和初步设计方案；第二季度完成高压管线施工图，开展征地协调工作，办理施工手续；第三季度新建高压管线1公里；第四季度完成台商调压站设备采购、施工出图及土地平整；新建高压管线1公里 |  | 12月 | 625 | 180 | 805 | 805 | 1.完成桩基工程（总计约128根），完成地下室开挖，地下室底板施工，2#、3#已封顶。正在进行2#、3#砌体砌筑。 2.开展全区的农村居家养老服务站摸底调查建设意向，下发文件，明确申请对象及建设条件标准要求，做好建设村项目申报，已确定项目建设点，并组织新建村主干及老协会会长参观晋江市、厦门市参观学习养老服务经验。确定十个农村幸福院建设项目，省市区补助资金已到位，并下拨给乡镇。目前十个项目正在施工 | 吴 飞 | 17705958226 | 泉州市燃气有限公司 林志强 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 | 燃气 | 政府投资市 | 1 | 0.5 |  |  |  | 原计划3000万元 台商调压站：第一季度完成挡墙和围墙施工；第二季度完成设备基础和辅助用房施工，完成撬装设备的安装；第三度完成锅炉安装、自控、电气系统安装，具备竣工验收条件 | 1 | 1 | 原计划3000万元 台商调压站：第一季度完成挡墙和围墙施工；第二季度完成设备基础和辅助用房施工，完成撬装设备的安装；第三度完成锅炉安装、自控、电气系统安装，具备竣工验收条件
| 35 | 泉州220KV上曾输变电工程 | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 主变规模远景4×240MVA，本期1×240MVA。220kV线路远景8回，本期6回。110kV线路远景14回，本期8回。10kV线路远景28回，本期14回 | 2018-2020 | 12617 | 12617 | 1000 |  | 11617 | 15000 | 11617 | 第一、二季度变电站完成配电装置楼装修及设备构支架安装；第三季度完成电气设备安装，完成线路基础施工；第四季度完成设备调试，完成线路立塔施工 | 第一、二、三季度进行站址及线路建设；第四季度完工试投产 |  | 12月 | 6580 | 3460 | 10040 | 10040 | #REF! | 李澎湃 | 13959798110 | 惠安供电公司 陈小洪 | 科技经济发展局 | 欧阳炯 | 电力 | 政府投资市 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 36 | 泉州110KV杏田输变电工程 | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 东园镇 | 建设110KV变电站，建设24条出线线路，一期建设12条 | 2020-2021 | 3846 | 1923 | 200 |  | 1500 | 10000 | 750 | 第一季度完成施工招标；第二季度开工建设；第三季度完成变电站基础施工；第四季度完成配电装置楼主体施工 | 第一、二进行前期工作；第三季度主体开工；第四季度主体建设 | 6月 |  | 1315 | 50 | 1365 | 1365 | #REF! | 李澎湃 | 13959798110 | 惠安供电公司 陈小洪 | 科技经济发展局 | 欧阳炯 丁尚光 | 电力 | 政府投资市 | 1 | [5 empty] | 1
| 37 | 上曾变电站110kV送出线路工程 | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 | 新建110kV线路12.3公里 | 2020-2021 | 4163 | 4163 | 50 |  | 3500 |  | 3500 | 第一季度开展征地青赔工作；第二季度开始线路基础施工；第三季度完成线路立塔施工；第四季度完成线路架线施工 |  | 6月 |  |  |  |  | 0 | 完成施工招标 | 赖立纲 | 15059512977 | 惠安供电公司 陈小洪 | 科技经济发展局 | 欧阳炯 | 电力 | 政府投资市 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 38 | 兴泉铁路110kV黄塘牵引站外部供电线路工程 | 区在建 | 城建环保 | 洛阳镇 东园镇 | 新建110kV线路11.53公里 | 2019-2020 | 2180 | 1090 | 380 |  | 1800 |  | 900 | 第一季度开展征地青赔工作；第二季度开始线路基础施工；第三季度完成线路立塔施工；第四季度完成线路架线施工 |  | 6月 | 12月 |  |  |  | 0 | 完成施工招标 | 赖立纲 | 15059512977 | 惠安供电公司 陈小洪 | 科技经济发展局 | 欧阳炯 丁尚光 | 电力 | 政府投资市 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 39 | 泉州220KV百崎输变电工程 | 区在建 | 城建环保 | 东园镇张坂镇 百崎乡 | 主变规模远景4×240MVA，本期1×240MVA。220kV线路远景8回，本期6回。110kV线路远景14回，本期4回。10kV线路远景28回，本期14回 | 2019-2021 | 17193 | 5731 | 200 |  | 5000 | 2000 | 1666.6667 | 第一季度完成变电站三通一平；第二季度完成变电站基础施工；第三季度完成变电站主体施工，完成线路基础施工；第四季度完成变电站装修施工 | 前期工作 | 6月 |  | 1625 | 5 | 1630 | 543.3333 | #REF! | 李澎湃 | 13959798110 | 泉州市电业局 李澎湃 | 科技经济发展局 | 林清泉 丁尚光 赖丽水 | 电力 | 政府投资市 | 1 | [5 empty] | 1
| 二 | 工业科技(23个) | 23 |  |  |  |  | 1381000 | 1378000 | 418700 | 403660 | 365500 | 382500 | 362500 |  |  | 14 | 7 | 215300 | 34940 | 250240 | 249662.5 | 76.18% | [7 empty] | 23 | 7 | 1 | 9 | 3 |  | 13 | 4
16 | 40 | 泉州台商投资区CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目 | 市在建 | 工业科技 | 东园镇 | 主要生产优良的力学性能，耐热冲击性、耐氧化性和吸波/透波特性的耐超高温结构件领域产品 | 2017-2021 | 80000 | 80000 | 46000 | 44610 | 20000 | 6000 | 20000 | 第一季度一期工程完工，二期1#、2#厂房桩基施工；第二季度一期投产，二期工程基础施工；第三、四季度地下室、主体建设 | 第一季度3#、4#厂房基础施工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度主体装修，竣工投产 |  |  | 3960 | 650 | 4610 | 4610 | #REF! | 庄佳慧 | 18065553809 | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 |  | 1
| 41 | 泉州台商投资区烯石新材料科技项目 | 省在建 市在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 占地约450亩，建设30万平方米厂房生产制造高科技纤维材料，预计投产后年产值30亿元，纳税4亿元 | 2018-2021 | 520000 | 520000 | 250000 | 263910 | 200000 | 250000 | 200000 | 第一季度部分厂房主体建设及装修扫尾；第二季度辅助厂房宿舍区基础施工；第三季度主体建设；第四季度内外装修 | 第一季度2#、3#厂房竣工，4#主体封顶，1#办公楼和7#、8#、9#、11#主体建设；第二季度2#、3#厂房投产，4#、7#厂房竣工，其他主体建设；第三季度4#、7#、8#设备安装，1#办公楼投入使用，其他主体完成；第四季度全部建设完成，部分投产 |  | 2021年3月全部投产 | 137330 | 26580 | 163910 | 163910 | #REF! | 钟金文 | 13950005506 | 张坂镇 吴泽容 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 | 1 | 1
| 42 | 力达扩建项目 | 市在建 | 工业科技 | 东园镇 | 占地约280亩，其中一期投资6亿元，建设厂房、研发楼、办公楼约10万平方米，引进双螺杆空气压缩机主机和F+系列变频空压机生产线；二期投资4亿元，建设制冷压缩机和真空泵生产线 | 2018-2021 | 100000 | 100000 | 28000 | 21340 | 30000 | 20000 | 30000 | 第一、二季度部分厂房、宿舍楼主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 第一季度完成厂房钢结构主体；第二季度完成钢结构厂房屋面，及部分配套厂房地下室；第三季度完成宿舍基础、1#配套厂房主体；第四季度完成1#配套厂房装修、1#宿舍主体，竣工投产 |  | 2021年2月建成 | 11650 | 1690 | 13340 | 13340 | #REF! | 胡仲雄 | 13665995444 | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 |  | 1
| 43 | 亿达家电扩建项目 | 市在建 | 工业科技 | 东园镇 | 该项目占地约58.8亩，主要建设厂房、科研楼、仓库、宿舍楼等，建筑面积约3.2万平方米，项目建成达产后年销售额约1.5亿元，纳税1200万元以上 | 2017-2021 | 20000 | 20000 | 1000 | 8000 | 5000 | 15000 | 5000 | 第一季度基础施工；第二、三季度主体建设；第四季度内外装修 | 第一季度完成前期工作；第二季度动工建设；第三季度主体建设；第四季度主体完工 | 3月 | 2021-06-01 | 2750 | 250 | 3000 | 3000 | #REF! | 胡仲雄 | 13665995444 | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1 | 44 | 金百利产业园项目 | 市在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 该项目占地约335亩，规划建筑面积10万平方米，引进几十条国外先进的纸箱生产线。项目建成后预计年销售额达到15亿元 | 2018-2021 | 100000 | 100000 | 45000 | 35300 | 25000 | 30000 | 25000 | 第一季度一期项目投产，二期项目基础施工；第二、三季度主体建设；第四季度内外装修 | 第一季度一期主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度配套设施建设，竣工部分投产 |  | 2020年3月部分建成；2021年12月投产 | 17750 | 2550 | 20300 | 20300 | #REF! | 郭泽鹏 | 13805965608 | 张坂镇 王振洪 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 45 | 中信重工智能装备产业基地项目 | 市预备 | 工业科技 | 张坂镇 | 主要负责以侨乡为依托面向海外市场的消防、警用安防、水下机器人等产品的研发、生产、销售和售后服务，后期将根据市场需求特点进行定制化的二次研发，提升泉州应急消防、城市管理等装备水平，带动相关产业链发展 | 2019-2022 | 100000 | 100000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 第一季度土地招拍挂及前期工作；第二季度基础开工；第三、四季度主体建设 |  | 6月 |  |  |  |  | 0 |  | 何亚倩 | 15159751058 | 张坂镇 庄智霞 | 投资促进局 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 46 | 唯科高端智能模塑科技产业园 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 占地面积约127亩，研发生产具有国际领先水平的高精密注塑模具，形成年产800套大中型高精密注塑模具，2000万件塑胶部件 | 2019-2021 | 35000 | 35000 | 100 | 1050 | 2000 | 3000 | 2000 | 第一季度前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体施工 | 第一季度完成土地招拍挂；第二季度完成前期工作；第三季度桩基施工；第四季度主体施工 | 6月 |  | 950 | 100 | 1050 | 1050 | #REF! |  |  | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1
| 47 | 泉州桃李面包生产基地项目 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 项目总建筑面积约10万平米，建设2个生产车间，同时配套建设设备房、倒班宿舍等 | 2019-2021 | 55000 | 55000 | 0 |  | 15000 |  | 15000 | 第一季度前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工、主体建设；第四季度主体建设 |  | 6月 | 2021-12-01 |  |  |  | 0 |  | 周小洋 | 18243009375 | 张坂镇 庄智霞 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 48 | 深圳市梓晶微集成电路封装测试工程项目 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 项目分两期建设，建成后满额产能年产约20亿块的生产能力，争取投产三年后满额产能，年销售收入约2.4亿元，年创税约800万元。一期引进5条封装测试生产线，年加工、封装测试集成电路约10亿块；二期建成后达产为20亿块 | 2017-2020 | 22000 | 22000 | 12000 | 6400 | 10000 | 3000 | 10000 | 第一季度内外装修；第二季度室外配套装修；第三季度一期投产 | 一期工程：第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度完成内外装修；第四季度完成一期室外配套及竣工投产 |  | 9月 | 3050 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 黄冰辉 | 13905069038 | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | 49 | 德国策尼特混凝土成型设备项目 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 定位为德国策尼特机械制造有限公司中国基地，建设研发、展示、总装、销售基地，总建筑面积约4万平方米 | 2018-2021 | 15000 | 15000 | 1500 | 1310 | 5000 | 5000 | 5000 | 第一季度基础施工；第二季度主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 一期工程：第一、二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度内外装修及室外工程 |  | 2021-03-01 | 760 | 50 | 810 | 810 | #REF! | 王 佳 | 13905973252 | 张坂镇 庄小平 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1
| 50 | 弘高木业项目 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 该项目用地20亩，建设高端星级酒店用品设计、创作、定制、研发一体的综合性生产基地，预计项目建成投产后，年产值达1.5亿元，纳税超600万元 | 2018-2020 | 8000 | 8000 | 3500 | 3525 | 4500 | 2000 | 4500 | 第一季度内外装修；第二季度室外配套装修 | 第一季度完成厂房内外装修；第二季度完成宿舍主体封顶；第三季度完成宿舍内外装修；第四季度完成室外配套及竣工投产 |  | 6月 | 1795 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 张国新 | 13906004585 | 张坂镇 王振洪 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 51 | 溪香茶叶 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 建设办公楼2600平方米、厂房5000平方米各一幢 | 2018-2021 | 5000 | 5000 | 2000 | 1835 | 2000 | 500 | 2000 | 第一季度基础施工；第二季度主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 二期2#厂房：第一季度完成前期工作并开工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度内外装修及室外配套工程并竣工投产 |  | 12月 | 295 | 40 | 335 | 335 | #REF! | 吴育英 | 18872773603 | 张坂镇 吴泽容 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 52 | 千宏机械 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 建设办公大楼、研发中心、宿舍等3.5万平方米.占地约50亩 | 2018-2021 | 12000 | 12000 | 3000 | 2430 | 2000 | 2000 | 2000 | 第一季度基础施工；第二季度主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 一期工程：第一季度完成1#厂房内外装修；第二季度完成1#厂房室外配套及竣工投产 |  |  | 1250 | 180 | 1430 | 1430 | #REF! | 林金旺 | 13959947094 | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  | 1
| 53 | 台中产业小镇项目 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 占地约500亩，引进一批台湾优质企业，以精密机械、食品加工、小家电生产等台资企业为主 | 2019-2022 | 80000 | 80000 | 2000 | 4250 | 3000 | 20000 | 3000 | 第一季度基础施工；第二季度主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 第一季度基础开工；第二、三季度主体建设；第四季度内外装修 | 3月 |  | 4050 | 200 | 4250 | 4250 | #REF! | 郑子杰 | 18558933128 | 张坂镇 王振洪 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1
| 54 | 宏力达智能配电网产品研发制造基地 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 规划建设产品研发中心、生产厂房及配套设施，建成智能配电网产品研发制造基地 | 2019-2021 | 15000 | 15000 | 1500 |  | 8000 | 2000 | 8000 | 第一季度桩基施工；第二季度基础施工、主体建设；第三季度主体建设；第四季度内外装修 | 第一季度确定项目用地；第二季度完成土地招拍挂；第三季度完成前期工作；第四季度开工建设 | 1月 | 2021-11-01 | 110 | 10 | 120 | 120 | #REF! | 康 奇 | 18959911199 | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 福建省宏科电力科技有限公司
| 55 | 良将 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 占地约25亩，总投资1亿元，是国家高新技术企业，专注于新型鞋机研发与制造，拥有30多年制造经验，生产的鞋机自动化水平高 | 2019-2021 | 10000 | 10000 | 5000 | 1000 | 3000 | 5000 | 3000 | 第一季度桩基施工；第二季度基础施工；第三、四季度主体建设 | 第一季度完成前期工作并开工；第二季度主体建设；第三季度主体建成；第四季度竣工投产 | 3月 |  | 950 | 50 | 1000 | 1000 | #REF! |  |  | 张坂镇 庄智霞 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1
| 56 | 展硕 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 占地约60亩，总投资2亿元，主要产品有立式加工中心（VL/VH系列）、龙门加工中心（GL/GH系列）、钻攻加工中心（T系列）、数控雕铣机及数控机床 | 2019-2021 | 20000 | 20000 | 8000 | 1200 | 5000 | 8000 | 5000 | 第一季度桩基施工；第二季度基础施工；第三、四季度主体建设 | 第一季度完成前期工作并开工；第二季度主体建设；第三季度主体建成；第四季度竣工投产 | 3月 |  | 1150 | 50 | 1200 | 1200 | #REF! |  |  | 张坂镇 庄智霞 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1
| 57 | 楷祥新材料项目 | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 项目总投资约8000万元 ，用地面积约19.4亩，总建筑面积23504平方米。建设2幢生产车间和1幢综合楼。主要生产有机硅和印染皮革厂用助剂，应用于化妆品、建筑外墙外保温系统、汽车、电子产品及纺织皮革行业等众多应用领域 | 2018-2021 | 8000 | 8000 | 3000 | 2405 | 4000 | 2000 | 4000 | 第一季度一期项目投产，二期项目基础施工；第二季度主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 第一季度主体施工；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度室外附属配套工程并竣工投产 | 3月 |  | 1240 | 165 | 1405 | 1405 | #REF! | 陈清偿 | 13905069162 | 张坂镇 庄智霞 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 58 | 欧霖吉模具 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 洛阳镇 | 建设综合性办公楼2800平方米，职工宿舍楼2800平方米，生产厂房14000平方米，仓储7000平方米 | 2020 | 6000 | 3000 | 0 | 2155 | 6000 | 5000 | 3000 | 第一季度基础开工；第二、三季度主体建设；第四季度主体装修、室外工程配套施工 | 一期工程：第一、二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度内外装修并竣工投产 | 3月 | 11月 | 1105 | 50 | 1155 | 577.5 | #REF! | 何彬斌 | 15359375558 | 东园镇 周键煌 洛阳镇 陈辉华 | 科技经济发展局 | 杨昌文 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1
| 59 | 东风重工 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 生产东风巨无霸品牌新能源矿用车，载重30-60吨 | 2019-2021 | 80000 | 80000 | 0 |  | 4000 |  | 4000 | 第一季度完成土地招拍挂及土地征迁；第二季度桩基进场；第三季度桩基施工；第四季度主体开工 |  | 6月 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 东园镇 周键煌 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 60 | 德润电子产业园（二期） | 区在建 | 工业科技 | 张坂镇 | 主要建设高端产业园，引进医疗器械、耗材、检测等相关产业 | 2019-2022 | 70000 | 70000 | 2000 | 350 | 1000 | 2000 | 1000 | 第一季度前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工、主体建设；第四季度主体建设 | 上半年前期工作；下半年开工建设 | 6月 |  | 340 | 10 | 350 | 350 | #REF! | 洪杰民 | 13506928228 | 张坂镇 庄智霞 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 61 | 钜闽数控加工中心项目（二期） | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 引进高档数控车床、立式加工中心、数控深孔钻等设备，生产制造及研发系列鞋机产品及其关键零部件 | 2019-2021 | 8000 | 8000 | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 第一季度完成场地平整及地上物征迁；第二季度前期工作；笫三季度桩基施工；第四季度主体建设 |  | 9月 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 东园镇 郑易哲 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1、负责人欧阳炯改为丁尚光（杨副）
| 62 | 五赫兹抗菌技术研发生产项目 | 区在建 | 工业科技 | 东园镇 | 项目拟投资约1.2亿元 ，用地面积约49亩。规划建设五赫兹全球原材料研发生产制造基地、派顿国际技术转移中心、国际项目孵化中心、技术研发实验室、专家楼等，打造集高端生物科技研发、国际先进技术转移及产品试产基地、高精度检测服务及高新技术产品生产为一体的五赫兹高新技术生物科技园 | 2018-2021 | 12000 | 12000 | 100 | 2590 | 3000 | 2000 | 3000 | 第一季度进行前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体建设 | 第一季度土地招拍挂及方案评审工作；第二季度前期工作；第三季度动工建设；第四季度主体建设 | 6月 |  | 580 | 10 | 590 | 590 | #REF! | 陈永明 | 13969923400 | 东园镇 △庄泽良 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 三 | 商贸服务(18个) | 18 |  |  |  |  | 3524110 | 2714110 | 1039233 | 4050 | 457500 | 489300 | 382500 |  |  | 5 | 6 | 284505 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 18 | 3 | 2 | 8 | 2 |  | 3 | 6
1 | 63 | 台商投资区蓬莱八仙过海大型生态旅游项目 | 省在建 市在建 | 商贸服务 | 东园镇 张坂镇 | 一期建设极地海洋世界、陆生动物园、鲸豚驯养繁殖基地、海上游乐项目及职工宿舍、专家公寓、主题酒店、高星级酒店等；二期建设欧乐堡梦幻世界及配套服务设施 | 2017-2022 | 1200000 | 600000 | 250000 |  | 100000 | 200000 | 50000 | 第一季度办公生活区1、2、3号宿舍封顶；水上运动中心酒店装修过半，游艇酒店开始装修，水乐园项目进度50%以上，海鸥酒店封顶，海洋乐园项目各馆建设全面展开；第二季度水上运动中心酒店及水乐园项目开业，游艇酒店争取装修完毕，海鸥酒店开始装修，职工宿舍1、2装修完毕，海洋馆、海豚馆、白鲸馆、企鹅馆四馆土建完成；第三季度宿舍3装修完毕，其它各馆进度过半；第四季度海洋馆等四馆开始装修，其它各馆基本建成，海鸥酒店基本满足使用条件，游艇酒店装修完毕 | 第一季度海鸥酒店、游艇酒店封顶。水上世界基础部分完工，开始安装设备。第二季度全部酒店开装修，水上世界试机。海洋公园基础完成，二期总平完成。第三季度海洋公园主体建筑开始建设，动物王国和欧乐堡动工建设。第四季度海洋公园争取封顶 |  | 12月部分建成 | 116710 | 16510 | 133220 | 66610 | #REF! | 姜荣涛 | 15966566777 | 东园镇 方冰 张坂镇 庄小平 | 教育文体旅游局 投资促进局 | 丁尚光 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1、负责人欧阳炯赖丽水改为赖丽水（杨副）
| 64 | 泉州台商投资区金融广场 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 总建筑面积23万平方米，包括商住及金融超市等 | 2017-2021 | 80000 | 80000 | 17906 |  | 8000 | 10000 | 8000 | 第一季度1#、2#楼外墙23层以上贴砖；3#、5#、6#外墙水泥砂浆基层完成，别墅内外墙砌体完成；第二季度1#、2#外墙贴砖至3层；3#、5#、6#外墙贴砖至5层；别墅内粉及外墙基层完成；第三季度外架全部拆除。第四季度：景观工程及地面工程全部完成 | 第一季度部分楼栋内外装修；第二季度部分楼栋基础开工；第三、四季度主体建设 |  | 2021-06-01 | 9900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 王开源 | 18960292727 | 鑫泉房地产 李慰庭 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 请分季度安排节点，并补充2019年累计投资
| 65 | 星河城项目 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 百崎乡 | 住宅、商业、酒店 | 2018-2022 | 420000 | 210000 | 240000 |  | 50000 | 80000 | 25000 | 第一、二季度集中商业装修施工；第三季度开业。第一、二季度B地块主体全部封顶；第三、四季度C地块主体封顶 | 第一季度：B地块结构封顶、部分主体完工；，第二季度：A地块大商业主体完工；第三、第四季度;C地块地下室及部门结构完工 |  | 7月A地块开业 | 47970 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 蒋奇凡 | 15959551331 | 世茂新里程房地产 吕 翼 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 66 | 檀悦项目 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 泉州台商投资金茂项目，总建筑面积602836平方米，项目分南北地块，其中南地块分为一、二、三期，北地块为四期。总建筑面积为602836平方米，其中南地块471041平方米，北地块131795平方米 | 2018-2021 | 470000 | 470000 | 350000 |  | 100000 | 80000 | 100000 | 一期竣工验收；二期竣工验收，精装修完成30%；三期主体封顶，粗装修完成80%；四期主体结构封顶 | 第一、二季度主体建设；第三、四季度部分结构封顶 |  | 12月部分建成 | 49450 | 7050 | 56500 | 56500 | #REF! | 连妹妹 | 15960733878 | 泉州振茂房地产 袁胜波 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 67 | 御湖湾 | 区在建 | 商贸服务 | 百崎乡 | 用地面积5.98万平方米，建设面积26.2万平方米 | 2017-2021 | 140000 | 140000 | 78627 |  | 25000 | 50000 | 25000 | 第一、二季度地下室防水工程，地下室地面工程，外墙干挂工程，景观工程；第三、四季度：景观工程及各项分户验收，综合验收 | 第一季度砌体施工；第二、三季度内外装修；第四季度主体装修，同步配套设施 |  | 12月 | 29550 | 4150 | 33700 | 33700 | #REF! |  |  | 隆盛房地产 郭修彬 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 68 | 海湾国际 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 用地面积6.85万平方米，建设面积21.91万平方米 | 2017-2021 | 130000 | 130000 | 49000 |  | 55000 | 35000 | 55000 | 第一、二季度进行主体外墙装修；第三、四季度进行绿化园林景宽施工 | 第一季度主体结构封顶；第二季度进行主体装修工程施工；第三、四季度进行主体外墙装修 |  | 12月 | 20310 | 2810 | 23120 | 23120 | #REF! |  |  | 晖盛房地产 郭修彬 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 69 | 灵通总部 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 占地面积10亩，建设面积1.2万平方米 | 2019-2020 | 8000 | 8000 | 2300 |  | 2000 | 2300 | 2000 | 第一季度启动外装修准备工作、完成砌体及室内部分装修；第二、三季度外装修、水电、消防施工；第四季度外装修收尾工作、室外工程 | 第一季度主体结构封顶，第二季度进行主体装修工程施工，第三、四季度进行主体外墙装修 |  | 12月 | 1475 | 205 | 1680 | 1680 | #REF! | 赵团萍 | 18146044995 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 庄泽良 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  | 1 |  | 原计划“第一、二季度启动幕墙、水电、消防等工程；第三季度收尾工作；第四季度竣工验收” |  | 1 | 原计划“第一、二季度启动幕墙、水电、消防等工程；第三季度收尾工作；第四季度竣工验收”
| 70 | 美的项目 | 区在建 | 商贸服务 | 百崎乡 | 用地面积38039平方米，建设面积13.58万平方米 | 2019-2022 | 120000 | 120000 | 1000 |  | 50000 |  | 50000 | 第一、二、三季度主体施工，第四季度公区精装及园林景观施工 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 泉州市美智房地产开发有限公司 连妹妹 | 规划建设与交通运输局 | 林清泉 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  |  | 1
| 71 | 龙湖项目 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 用地面积3.25万平方米,建设面积12.04万平方米 | 2019-2022 | 42000 | 42000 | 47300 |  | 20000 |  | 20000 | 第一、二季度进行基础施工及地下室工程；第三、四季度进行主体施工 |  | 3月 |  |  |  |  | 0 |  | 虞字明 | 18596691159 | 泉州卓乔置业有限公司 郭伟杰 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 72 | 维也纳商务酒店及区域营运中心项目 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 总面积约14.9亩，维也纳酒店集团在闽南地区建设首家旗舰店（按四星级标准建设），建筑面积约2万平方米，规划建筑物12-18层，客房约200间，建设集餐饮娱乐、会议一体综合星级酒店 | 2019-2022 | 15000 | 15000 | 1000 | 2265 | 5000 | 5000 | 5000 | 第一季度基础施工；第二季度主体建设；第三季度内外装修；第四季度室外配套施工 | 第一季度前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础及地下室；第四季度主体建设 |  |  | 1950 | 315 | 2265 | 2265 | #REF! | 林鸿钊 | 18120693111 | 东园镇 周键煌 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 科经 | 产业性 | 1
| 73 | 力达总部 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 项目总用地10亩,建筑面积为1.6万平方米。其中：地上建筑面积12030平方米、地下建筑面积4000平方米，车位95个 | 2018-2021 | 10000 | 10000 | 0 |  | 4000 | 3000 | 4000 | 第一季度地下室施工；第二季度施工到零点；第三季度第四层板完成；第四季度主体封顶 | 第一季度基础桩基施工；第二季度地下室施工；第三季度主体封顶；第四季度内外装修 |  |  | 2120 | 10 | 2130 | 2130 | #REF! | 胡仲雄 | 13665995444 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 庄泽良 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1
| 74 | 桃城建工总部 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | A#综合大楼9层建筑高度37.6米，B#综合大楼8层 建筑高度39.95米，总建筑面积18612.82㎡(其中地下室面积4999㎡) | 2018-2021 | 4100 | 4100 | 1000 |  | 2500 | 3000 | 2500 | 第一季度主体结构施工；第二季度主体结构封顶；第三季度砌体完成并进入内外装修施工；第四季度外墙装修基本完成 | 第一季度主体建设；第二季度主体封顶；第三季度内外装修；第四季度完成内外装修 |  |  | 595 | 15 | 610 | 610 | #REF! | 黄岗 | 15980751302 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 庄泽良 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 |  |  | 1
| 75 | 福建公路一公司总部项目 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 总面积约14.9亩，建设集团公司及部分独立子公司和分公司集中办公场地 | 2019-2021 | 10000 | 10000 | 1000 | 1785 | 7000 | 3000 | 7000 | 第一季度基础施工及地下室施工；第三、四季度主体施工 | 第一季度前期工作；第二季度桩基施工；第三、四季度基础及地下室施工 |  |  | 1580 | 205 | 1785 | 1785 | #REF! | 李庆祥 | 13506922618 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 庄泽良 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性 | 1
| 76 | 路港总部 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 占地15亩，总面积10003平方米 | 2018-2021 | 15000 | 15000 | 100 |  | 5000 | 1500 | 5000 | 第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶 | 第一季度桩基施工；第二、三季度地下室施工；第四季度主体建设 |  |  | 1065 | 10 | 1075 | 1075 | #REF! | 余伟敏 | 15359981666 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 庄泽良 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1
| 77 | 日春总部 | 区在建 | 商贸服务 | 东园镇 | 占地面积12.6亩，建设面积1.5万平方米，建设日春总部运营中心，含日春茶业管理学院等 | 2018-2021 | 10010 | 10010 | 0 |  | 4000 | 3500 | 4000 | 第一季度通过方案评审会、完成施工设计及前期报批及其他施工准备工作；第二季度桩基及地下室施工；主体工程基本完工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、内外装修 | 第一季度完成前期工作；第二季度桩基及地下室施工；主体工程基本完工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、内外装修 | 6月 |  | 1640 | 210 | 1850 | 1850 | #REF! | 王启煌 | 13505985989 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 庄泽良 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 规划交通 | 产业性 | 1 | [5 empty] | 1
| 78 | 泉州烽火群英荟国防体育项目一期 | 区在建 | 商贸服务 | 张坂镇 | 项目总投资约30亿元，规划占地面积约1953亩，建设内容包括国防教育基地、人防抗灾救灾学习基地、拓展基地、博物馆、教育科普、休闲旅游等 | 2019-2022 | 300000 | 300000 | 0 |  | 5000 | 2000 | 5000 | 第一季度完成前期工作；第二季度桩基施工；第三季度主体开工；第四季度主体建设 | 第一季度完成规划调整；第二季度竞得项目用地；第三季度启动项目前期报批工作；第四季度项目开工建设 | 6月 |  | 110 | 10 | 120 | 120 | #REF! | 苏伟雄 | 13505073688 | 张坂镇 庄智霞 | 投资促进局 科技经济发展局 教育文体旅游局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 12.21刘主任要求上半年开工
| 79 | 海峡龟山文化旅游度假区项目 | 区在建 | 商贸服务 | 张坂镇 | 在张坂镇群贤村科龙山建设生态旅游度假区项目，规划用地1894亩，利用山体废耕农田、废弃石窟等进行大面积林相改造和绿地彩化，打造一个集运动养生、商务度假、娱乐休闲于一体的生态旅游度假区 | 2020-2021 | 300000 | 300000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 第一季度配套用地开展项目前期工作；第二季度基础施工；第三季度主体开工；第四季度主体建设 | 上半年完成土地报批、征迁、挂牌、方案设计等前期工作，第三季度开工建设 | 6月 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | #REF! |  |  | 投资促进局 庄俊强 张坂镇 吴泽容 | 教育文体旅游局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.21刘主任要求上半年开工
| 80 | 海丝乐活小镇 | 区在建 | 区预备 | 张坂镇 | 用地224亩，投资25亿，建筑面积27万平方米 | 2020-2022 | 250000 | 250000 | 0 |  | 5000 | 1000 | 5000 | 上半年完成前期工作；第三季度桩基施工；第四季度基础施工 | 第一季度完成合作框架协议签约；第二季度完成土地报批；第三季度完成土地征用及出让；第四季度完成前期工作 | 9月 |  | 70 | 10 | 80 | 80 | #REF! |  |  | 投资促进局 庄俊强 | 投资促进局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.21刘主任要求上半年开工
| 四 | 社会事业(10个) | 10 |  |  |  |  | 933842.76 | 831030.7133 | 96795 | 0 | 105700 | 90100 | 80116.6667 |  |  | 6 | 4 | 51200 | 8605 | 59805 | 52492.5 | [8 empty] | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 |  | 5 | 6
| 81 | 颐和三甲医院 | 省在建 市在建 | 社会事业 | 东园镇 | 规划床位3000张，一期床位1200-1500床，建设心脏医学中心、脑中风中心、癌症治疗中心、健康管理中心及医护人员综合用房；二期建设内镜微创培训基地及医护行政人员培训会议中心等 | 2017-2022 | 300000 | 300000 | 40000 |  | 10000 | 30000 | 10000 | 第一、二季度进行主体大楼建设；第三、四季度进行主体大楼内外装修工作 | 第一季度1#门诊楼基础施工；第二季度1#门诊楼主体施工；第三季度1#门诊楼主体施工；第四季度1#门诊楼完成封顶 |  |  | 17930 | 2580 | 20510 | 20510 | #REF! | 刘宗望 | 18649632747 | 投资促进局 庄俊强 | 民生保障局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性 | 1 | 1 | 1 | 1
| 82 | 泉州台商投资区百崎湖东片区实验学园（中小学及幼儿园）项目 | 省在建 市在建 | 社会事业 | 东园镇 | 总建筑面积为约13万平方米，其中实验幼儿园1.2万平方米，实验中学8.3万平方米，实验小学3.5万平方米，按目前先进水平进行教学设备配置 | 2016-2020 | 60000 | 60000 | 41000 |  | 19000 | 17000 | 19000 | 第一季度：①2-3＃教学楼及行政综合楼内外墙粉刷完成，外墙装修完成80%，室内装修完成80%；②1#教学楼、艺术楼主体结构验收。内外墙粉刷完成；第二季度：1#教学楼、艺术楼、2-3＃教学楼及行政综合楼内外墙装修完成。室外工程全部完成，并完成竣工验收 | 第一季度①体育馆、1＃学生宿舍楼、2＃学生宿舍楼、教师宿舍楼主体结构封顶，砌体完成30%；②4＃实验综合楼、5＃实验综合楼主体结构完成至五层；③综合楼机动车车库地下室顶板完成；第二季度①体育馆、1＃学生宿舍楼、2＃学生宿舍楼、教师宿舍楼砌体结构完成。内外墙粉刷完成；②4＃实验综合楼、5＃实验综合楼主体结构封顶。砌体结构完成；③1-3＃教学楼、艺术楼及行政综合楼主体结构封顶；第三季度①体育馆、1＃学生宿舍楼、2＃学生宿舍楼、教师宿舍楼内外墙装修装饰全部完成；②4＃实验综合楼、5＃实验综合楼内外墙装修装饰完成80%；③1-3＃教学楼、艺术楼及行政综合楼砌体结构完成；第四季度①4＃实验综合楼、5＃实验综合楼内外墙装修装饰全部完成；②1-3＃教学楼、艺术楼及行政综合楼内外墙粉刷完成，外墙砖完成30%，室内铺贴完成30% |  | 9月 | 9960 | 1420 | 11380 | 11380 | #REF! | 刘儒炯 | 13850729508 | 城建公司 王文振 | 教育文体旅游局 | 赖丽水 | 城建房建 | 政府投资ppp | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 83 | 泉州实验中学台商分校 | 区在建 | 社会事业 | 洛阳镇 | 建设用地约185亩，选址位于洛阳镇上浦村，规划建筑面积约31万㎡,将建成全封闭管理的包括幼儿园、小学、中学等各级各类学校，以及艺术学校、专门培养方向的培训学校、对外交流培训基地的综合校区。首期设计办学规模为：高中60班、初中90班、小学72班、幼儿园30班，后期规模将进一步扩大 | 2019-2023 | 105000 | 105000 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 第一季度完成施工图审查；第二季度桩基施工；第三季度基础开工；第四季度主体建设 |  | 6月 | [8 empty] | 投资促进局 庄俊强 | 教育文体旅游局 | 欧阳炯 | 投促 | 产业性 | 1 | [5 empty] | 1
| 84 | 中小学幼儿园教育补短板 | 区在建 | 社会事业 | 东园镇 张坂镇 洛阳镇 | 项目总建筑面积284550平方米，总投资约11.27亿元。项目包括：新建首都师范大学附属泉州学校约255000平方米，投资约6.9亿元；新建第三实验小学（九年一贯制）约88550平方米，投资约2.21亿元；新建第五实验小学约23000平方米，投资约6100万元；新建第七实验小学约36000平方米，总投资约1.1亿元；新建第八幼儿园约8000平方米，总投资约2000万元；新建第九幼儿园约8000平方米，投资约2500万元 | 2019-2022 | 112700 | 37566.6667 | 500 | 2019年9月秀江中学宿舍楼已竣工验收并投入使用；凤浦幼儿园已竣工验收 | 17000 | 5000 | 5666.6667 | 第一季度启动首都师范大学附属泉州学校征迁工作，新建第三实验小学完成设计方案，新建第五实验小学、第七实验小学完成征迁工作，启动第八幼儿园前期工作，第九幼儿园征迁工作；第二季度完成首都师范大学附属泉州学校征迁工作和前期工作，第三实验小学动工，第五实验小学、第七实验小学前期工作，第八幼儿园完成前期工作，第九幼儿园完成征迁工作；第三季度首都师范大学附属泉州学校动工，第三实验小学完成基础工程，第五实验小学、第七实验小学、第八幼儿园完成前期工作，第九幼儿园完成征迁工作；第四季度首都师范大学附属泉州学校完成桩基基础，第三实验小学完成部分主体工程，第五实验小学、第七实验小学、第八幼儿园动工，第九幼儿园完成前期工作 | 第一季度主体建设；秀江中学宿舍楼竣工；第二季度主体装修；第三季度惠南实验小学教学楼竣工，凤浦幼儿园竣工；第四季度泉州十六中学科技楼竣工 | 9月 |  | 1750 | 1595 | 3345 | 1672.5 | #REF! | 林从荣 | 15906010055 | 东园镇 钟 璇 张坂镇 黄吉苹 洛阳镇 黄昆阳 | 教育文体旅游局 | 赖丽水 | 教育 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 首都师范大学附属泉州学校、第三实验小学由中建方程代建，第五实验小学、第七实验小学由区城建公司代建
| 85 | 泉州台商投资区教育提升工程 | 区在建 | 社会事业 | 东园镇 张坂镇洛阳镇 | 项目总建筑面积41000平方米，总投资约13400万元。项目包括：泉州十六中学科技楼10500平方米；惠南实验小学教学楼6500平方米；迁址重建溪庄小学（区第六实验小学）约15000平方米，投资约4000万元；新建白沙幼儿园，建设规模18班，建筑面积约9000平方米，投资约3000万元；泉州第十六中学运动场改造工程，投资约900万元；惠南实验中学运动场建设工程，投资约700万元 | 2019-2021 | 13400 | 4466.6667 | 4200 | 2019年10月泉州第十六中学运动场改造工程已竣工并投入使用 | 6300 | 1500 | 2100 | 第一季度泉州第十六中学科技楼完成竣工验收，惠南实验小学教学楼竣工验收并投入使用，惠南实验中学运动场建设工程完成基础建设，迁址重建溪庄小学（区第六实验小学）完成前期工作，新建白沙幼儿园完成前期工作；第二季度溪庄小学完成网上招投标，惠南实验中学运动场建设工程竣工验收，白沙幼儿园动工建设；第三季度溪庄小学动工建设，白沙幼儿园完成桩基施工；第四季度溪庄小学完成桩基基础，白沙幼儿园完成主体封顶 | 白沙幼儿园2019年完成项目前期工作，年底开工建设。预计泉州十六中学运动场改造工程、惠南实验中学运动场建设工程2019年底竣工 | 白沙幼儿园6月 | 惠南实验中学运动场6月 | 900 | 125 | 1025 | 341.6667 | #REF! | 林从荣 | 15906010055 | 东园镇 钟 璇 张坂镇 黄吉苹 洛阳镇 黄昆阳 | 教育文体旅游局 | 赖丽水 | 教育 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 86 | 泉州台商投资区公共文化场馆 | 区在建 | 社会事业 | 东园镇 | 我区拟按70万人口规划建设公共文化场馆，总占地约172109平方米，总建筑面积约246147.6平方米，总投资约23.4772亿元。其中图书馆建筑面积约9912平方米，文化馆建筑面积约6202平方米，博物馆建筑面积约3700平方米，档案馆建筑面积约3126平方米，剧场建筑面积约16204平方米，青少年宫建筑面积约4985平方米，科技馆建筑面积约6177平方米，规划馆建筑面积约2782平方米，综合展馆2200平方米，美术馆8006平方米，博物馆建筑面积2624平方米，体育馆建筑面积约25633平方米，地下商业及车库等地下配套设施建筑面积约156876.6平方米 | 2019-2022 | 234772 | 234772 | 1000 |  | 5000 | 1000 | 5000 | 第一、二季度完成施工图设计及预算；第三季度计划完成用地征地及审批、PPP招标；第四季度计划进行地堪及相关行政审批 | 第一季度完成前期工作；第二季度开工建设；第三、四季度进行主体施工 | 12月 |  | 210 | 30 | 240 | 240 | #REF! | 庄育雄 | 15959512920 | 教育文体旅游局 王子文 市政公司 杨鹤翔 | 教育文体旅游局 | 丁尚光 | 教育 | 政府投资 | 1 | [7 empty] | 12.24教育局修改建设内容及计划
| 87 | 区公共卫生和社会保障中心 | 区在建 | 社会事业 | 洛阳镇 | 本工程用地总面积28.2亩，总建筑面积约4.2万㎡，包含区疾控中心建筑面积约0.81 ㎡，区妇幼保健院建筑面积约1.73万㎡，区劳动就业服务中心约0.41万㎡，公共地下室建筑面积1.23万㎡，其他配套公共用房建筑面积约0.02万㎡ | 2018-2022 | 18000 | 18000 | 1000 |  | 10000 | 4500 | 10000 | 第一季度完成地下室施工；第二季度完成部分主体框架结构工程；第三季度主体结构封顶；第四季度完成砌体工程，主体结构验收 | 第一季度完成施工图预算财审工作；第二季度完成施工单位招标工作，开工建设；第三季度完成桩基工程；第四季度完成地下室工程 |  | 2022年建成 | 1475 | 100 | 1575 | 1575 | #REF! | 曾灵蓉 | 18859526919 | 开发公司 傅鸿清 | 民生保障局 | 欧阳炯 | 开发公司 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.4民生计划投资5000万元改为10000万元
| 88 | 养老补短板工程包 | 区在建 | 社会事业 | 东园镇张坂镇洛阳镇百崎乡 | 1、启用泉州台商投资区综合社会福利中心，引进第三方养老服务机构实现社会化运营，项目设计床位250张； 2、居家社区养老服务照料中心建设项目。 在全区选择1-2个乡镇新建居家社区养老服务照料中心，对建设主体实施奖补。每个中心奖补60万元，由市、区按比例分担。新建的乡镇居家社区养老服务照料中心标准参照福建省民政厅关于《福建省社区老年人照料中心星级评定暂行办法》（闽民福[2017]66号）。 3、区域性养老服务中心。在全区选择1-2个基础较好的点，按照老年人照料服务设施相关标准，通过改建或新建，打造集机构、居家、社区养老服务功能为一体的区域性养老服务中心。 4、农村居家养老服务站建设项目。建设内容为通过新建或整合改造闲置校舍、老年人活动中心、社区公共服务设施等方式建设具备老年人学习娱乐、生活照料、康复护理等功能的村级居家养老服务设施。2020年，计划新建5个农村居家养老服务站（农村幸福院），每个建设点给予15万元补助，确保至2020年底全区农村居家养老服务站覆盖率要达到60%以上 | 2019-2020 | 3400 | 850 | 0 |  | 3400 | 2000 | 850 | 1月对全区居家社区养老服务照料中心、农村居家养老服务站等项目摸底调查建设意向；3月份完成项目申报及确定，启动项目建设；6月项目建设补助资金；12月完成项目建设 | 1、泉州台商投资区综合社会福利中心建设项目：第一季度完成基础工程主体框架工程，第二季度完成砌体工程、装修工程30%，第三季度完成80%装修工程。第四季度主体工程竣工验收，进行室外工程 2、农村居家养老服务站、农村幸福院等农村养老服务设施建设：第一季度做好年度建设项目的摸底申报和确认；第二季度下达补助资金；第三、四季度完成项目建设并组织验收 | 3月 | 12月 | 1940 | 100 | 2040 | 510 | #REF! | 曾灵蓉 | 18859526919 | 1、民生保障局 林振海 2、东园镇 潘晓芬 张坂镇 王劲松 洛阳镇 陈天送 百崎乡 黄 芃 | 民生保障局 | 赖丽水 | 民生 开发公司 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 89 | 卫生补短板工程包 | 区在建 | 社会事业 | 张坂镇百崎乡 | 1.泉州台商投资区医院基建项目工程包：（1）旧住院楼改造及采血区、检验科装修工程：面积约3307㎡。（2）二甲新建部分：6#门急诊楼建筑面积3492㎡；7#感染科建筑面积552㎡；8#食堂建筑面积968㎡；11#生活垃圾收集点建筑面积41㎡；绿色通道建筑面积407㎡；5#病房大楼改造工程面积1314㎡。（3）新建泉州台商投资区医院1#门诊医技大楼，采用代建方式，建筑面积约46000㎡(含地下室15700㎡）（4）相关智能化设备采购、家具采购、标线标识采购。 2.新建百崎回族乡卫生院门诊医技综合楼一栋，（预计：1890.76万）进一步规范医院内部标准化建设与科学规划布局基本医疗、公共卫生应急、计划生育服务合理化等，新建综合楼总建筑面积约：4201.9平方米，占地面积约917平方米，建筑总高度约21.4米，层数：5层，可提供51个床位及39个机动车停车位 | 2019-2022 | 32390.76 | 16195.38 | 1095 |  | 15000 | 9100 | 7500 | 1.泉州台商投资区医院基建项目工程包：第一季度旧住院楼改造及采血区、检验科装修工程竣工并验收；二甲新建部分基础施工完毕，进行主体结构施工；三乙新建部分完成可研、环评、水保，施工图初步设计及审查，进入施工图设计；第二季度二甲新建部分主体结构封顶，进行室内装修工程并竣工；三乙新建部分完成施工图设计、审查，施工图预算编制、审查进入施工招标施工招标；第三季度二甲新建部分完成室内装修工程并验收；三乙新建部分办理人防、工规，完成施工招标，办理质监、安监施工许可证并开工；第四季度三乙新建部分进行地下室结构施工； 2.百崎卫生院门诊医技综合楼：：第一季度完成拆除；第二、三季度完成基础及主体框架工程；第四季度完成砌体工程，主体结构验收，进入装修阶段 | 1.区医院基建项目工程包：第一季度装修改造部分以及新建部分中的钢结构、集装箱感染病区及传染病门诊确定施工单位进入施工，其他新建部分方案确定、进入施工图制作；第二季度装修改造部分及新建部分中的钢结构、集装箱感染病区及传染病门诊基本完工，其他新建部分施工图完成进行预算编制；第三季度新建部分预算编制完成并送财政审查；第四季度新建部分预算编制财政审查完成，进入施工招标，确定施工单位。 2.区医院创建三乙等级医院配套医疗设备第一阶段建设项目： 第一季度前期规划和需求对接。第二季度完成公示和市场询价。第三季度完成采购审批手续。第四季度完成公开招标。 3.区医院信息系统建设： 1）第1-2季度完成县域信息平台的前期规划和方案设计，第3季度完成采购手续审批。第4季度完成公开招标 2）第1－2季度与市急救中心完成需求对接，第2季度完成采购审批手续，第3季度完成公开招标。 3）第1季度完成需求对接，第2季度完成公示和询价，第3季度完成采购审批手续，第4季度完成公开招标。 4.深化医联体建设和人员人才建设：第一、二季度拟招聘30名专业技术人员，其中包括具有高级专业技术任职资格的专业骨干；第三、四季度拟招聘15名临床专业技术人员。 5.新建百崎回族乡卫生院门诊医技综合楼一栋：第一季度完成地质勘查及施工图设计；第二季度完成财政预算审核施工单位及监理单位招标工作，旧楼拆除准备综合楼开工建设；第三季度综合楼开工建设；第四季度继续综合楼建设。 6.洛阳镇卫生院、张坂镇卫生院迁建工程：上半年协调相关单位，完成选址；下半年开展前期相关工作 | 区医院二甲新建部分计划1月开工，三乙新建部分计划9月开工，百崎卫生院计划2月开工 | 区医院二甲部分计划8月建成，三乙部分计划2022年建成 百崎卫生院计划2022年 | 4535 | 605 | 5140 | 1713.3333 | #REF! | 吴文圳 | 13159031203 | 张坂镇 王劲松 百崎乡 黄 芃 区医院 郑志雄 百崎卫生院 林杰 | 民生保障局 | 赖丽水 | 民生 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 90 | 泉州市委党校新校区建设项目 | 区在建 | 社会事业 | 洛阳镇 | 拟建设教学楼、图书馆、文体中心、教研综合楼、报告厅、学员宿舍、食堂后勤及附属用房、教工宿舍、泉州非公企业和社会组织党建展示中心。室外体育运动设施、校区道路、广场、绿化与景观、停车场及工用工程等配套基础设施 | 2019-2021 | 54180 | 54180 | 8000 |  | 15000 | 20000 | 15000 | 第一季度完成全部主体建设，主体封顶；第二、三、四季度进行内外装修及水电配套工作 | 按照市级统一安排进行 |  |  | 12500 | 2050 | 14550 | 14550 | #REF! | 王友庚 | 18750609390 | 洛阳镇 刘筱兵 | 党群工作部 | 欧阳炯 | 党群 | 政府投资市 | 1 |  |  | 1
[19 empty] | 0 |  | 0
| 五 | 农林水利(6个) | 6 |  |  |  |  | 422750 | 166250 | 45480 | 0 | 36270 | 27500 | 19936.6667 |  |  | 1 | 5 | 16075 | 2140 | 18215 | 11580 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 4
| 91 | 百崎五一水闸除险加固工程 | 区在建 | 农林水利 | 百崎乡 | 对12孔五一排洪闸拆除新建 | 2018-2020 | 3500 | 3500 | 2300 |  | 1200 | 2000 | 1200 | 第一季度完善自动化控制设施、消水池靠海部分附墙筑建,完成闸门安装等水下部分；第二季度完工并完成结算、验收 | 第一季度完成水闸基础施工；第二季度完成旧闸拆除；第三季度进行新闸主体结构施工；第四季度完成机电设备安装、启闭房及装修 |  | 5月 | 1175 | 165 | 1340 | 1340 | #REF! | 陈曙阳 | 87177559 | 百崎乡 陈世勇 | 环境与国土资源局 | 林清泉 | 百崎乡 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 92 | 山美灌区惠东南灌片续建配套项目 | 区在建 | 农林水利 | 洛阳镇 | 建设长度约6公里，恢复灌溉面积1000亩，对惠东南支渠及周边渠道进行清淤疏浚、衬砌改造、修筑渠系建筑物 | 2018-2020 | 1800 | 1800 | 1530 |  | 270 | 2000 | 270 | 第一季度完成项目扫尾作业，并组织进行完工验收；对项目剩余资金进行设计，完成施工招投标工作；第二季度完成剩余资金项目的施工作业 | 第一季度进行施工图及预算；第二季度完成全部招投标工作；第三季度施工队进场；第四季度完成渠道建设3公里 |  | 6月 | 945 | 10 | 955 | 955 | #REF! | 张向阳 | 15060826865 | 洛阳镇 陈慧萍 | 环境与国土资源局 | 欧阳炯 | 洛阳镇 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 93 | 泉州台商投资区安全生态水系建设二期（张坂镇埔塘溪） | 区在建 | 农林水利 | 张坂镇 | 主要内容为划定生态保护蓝线、改善河水、改良河床、恢复河滩10公里。包含河道清淤5.3万m³，新建亲水平台及滨水步道约5000m2、景观亭3座等 | 2018-2020 | 2500 | 2500 | 700 |  | 1800 | 2000 | 1800 | 门头溪：第一季度完成生态水系工程部分；第二季度完成园林绿化部分；第三季度项目扫尾及验收 埔塘溪：第一季度完成挡墙及桥梁施工，第二季度完成园林绿化及护岸回填施工，第三季度完成扫尾及验收 | 第一季度进场施工，完成河道清淤2万m³；第二季度完成河道清淤2万m³，新建挡墙2公里；第三季度完成河道清淤1.2万m³，新建挡墙3.5公里；第四季度完成挡墙5公里，完成亲水平台及滨水步道景观亭等 |  | 9月 | 1375 | 270 | 1645 | 1645 | #REF! |  |  | 张坂镇 王振洪 | 环境与国土资源局 | 赖丽水 | 张坂镇 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 94 | 东园镇锦峰村渠道整治工程 | 区在建 | 农林水利 | 东园镇 | 整治渠道全长约1.848公里，建设内容包括河道清淤整治、生态护林、绿化景观、截污管道等 | 2019-2020 | 1950 | 1950 | 950 |  | 1000 | 1500 | 1000 | 第一、二季度主体施工；第三季度主体完工 | 第一季度完成主体施工的20%；第二季度完成主体施工50%；第三季度完成主体施工80%；第四季度基本完工 |  | 9月 | 870 | 135 | 1005 | 1005 | #REF! | 陈伟峰 | 18965608006 | 市政公司 杨德青 | 环境与国土资源局 | 丁尚光 | 市政 | 政府投资 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 95 | 大百崎湖岸线环境整治工程二期 | 区在建 | 农林水利 | 东园镇 洛阳镇 百崎乡 | 项目占地面积暂定1490公顷，主要建设内容为湖体清淤、土方回填、湖体驳岸、绿化种植、园路铺装、园林小品、建筑等 | 2020-2022 | 300000 | 100000 | 0 |  | 2000 |  | 666.6667 | 第一季度进行前期工作；计划第二进度完成设计工作；第三季度开工建设；计划第四季度进行主体施工 |  | 9月 | [8 empty] | 市政公司 曾俊赫 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 市政 | 政府投资 | 1 | [7 empty] | 12.23刘主任要求新增
| 96 | 百崎湖海丝文化国家艺术公园一期工程暨泉州台商投资区百崎湖生态连绵带启动区工程 | 区在建 | 农林水利 | 东园镇洛阳镇 | 东至南北大道、凤经一路，南至东西大道，西至湖山路、沙经六路、康怡街，北至洛阳大道（国道324）。同时包含项目进出口与周边及内部市政道路的衔接范围，用地面积约308.03公顷 | 2018-2021 | 113000 | 56500 | 40000 |  | 30000 | 20000 | 15000 | 第一、二、三季度主体施工；第四季度完工，投入使用 | 第一、二季度土方回填；第三季度水电管道预埋；第四季度乔木种植 |  | 12月 | 11710 | 1560 | 13270 | 6635 | #REF! | 庄俏榕 | 13645979260 | 市政公司 杨鹤翔 | 规划建设与交通运输局 | 欧阳炯 丁尚光 | 市政 | 政府投资 | 1 |  |  | 1
|  | 预备小计(24个) | 24 |  |  |  |  | 2842200 | 2492200 | 7770 | 3690 | 49800 | 19500 | 18133.3333 |  |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 |  | 0 | 0
| 一 | 城建环保(4个) | 4 |  |  |  |  | 901700 | 701700 | 1410 | 350 | 3300 | 500 | 633.3333 |  |  | 1 | 0 | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
| 97 | 泉州秀涂港铁路专用线 | 区预备 | 城建环保 | 东园镇 张坂镇 洛阳镇 | 全长25.715公里，起点秀涂人工岛，终点惠安县黄塘站与兴泉铁路接轨 | 2018-2022 | 300000 | 100000 | 800 | 350 | 1000 | 500 | 333.3333 | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 林承报 | 13860752833 | 市铁办 开发公司 傅鸿清 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 科经 | 政府投资市 | 1 | 1
| 98 | 110kV上曾—绿谷线路工程 | 区预备 | 城建环保 | 洛阳镇 | 新建110kV线路9公里 | 2020-2022 | 1700 | 1700 | 10 |  | 300 |  | 300 | 第一季度完成路径协议签订和可行性研究；第二季度完成初步设计；第三季度完成施工图设计；第四季度开工建设 |  | 11月 | 2022-09-01 |  |  |  | 0 | 完成路径协议签订 | 赖立纲 | 15059512977 | 惠安供电公司 陈小洪 | 科技经济发展局 | 欧阳炯 | 电力 | 政府投资市 | 1 |  |  |  | 1
| 99 | 金屿通道 | 区预备 | 城建环保 | 洛阳镇 | 新建城东至洛阳通道 | 2020-2023 | 300000 | 300000 | 500 |  | 1000 |  | 1000 | 开展前期工作 | [10 empty] | 泉州市交发集团 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 交通 | 政府投资市 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 100 | 百崎通道 | 区预备 | 城建环保 | 百崎乡 | 新建城东至百崎通道 | 2020-2023 | 300000 | 300000 | 100 |  | 1000 |  | 1000 | 开展前期工作 | [10 empty] | 泉州市交发集团 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 交通 | 政府投资市 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 二 | 工业科技(9个) | 9 |  |  |  |  | 520000 | 520000 | 6050 | 3340 | 23000 | 6000 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 2930 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 101 | 中诺通讯科技项目 | 区预备 | 工业科技 | 张坂镇 | 1、中诺通讯电话机、对讲机、手机加工生产基地；2、中诺通讯配套项目，手机插头、手机连接线、五金、塑胶等相关配套产品生产基地 | 2020-2022 | 120000 | 120000 | 10 |  | 3000 |  | 3000 | 第一季度完成商务谈判、土地报批及征用；第二季度完成土地出让；第三季度完成项目前期；第四季度桩基进场、桩基施工 |  | 10月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性工 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 102 | 科华中盈新材料项目 | 区预备 | 工业科技 | 张坂镇 | 投资建设石墨烯应用新材料产业园，分2期进行投资，其中一期投资6亿元，建设3条生产线（石墨烯水性特殊防护涂装材料生产线、石墨烯浆料生产线、石墨烯复合材料生产线） | 2020-2022 | 150000 | 150000 | 10 |  | 2000 |  | 2000 | 第一季度完成商务谈判、土地报批及征用；第二季度完成土地出让；第三季度完成项目前期；第四季度桩基进场、桩基施工 |  | 10月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性工 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 103 | 联东U谷智慧科技谷项目 | 区预备 | 工业科技 | 东园镇 | 用地规模约80亩，拟建设29栋生产研发型厂房及1栋产业运营中心，规划建设面积约7.98万平方米。力争落地30至35家智能制造、电子信息、高端装备类行业领先企业或优质准上市企业 | 2020-2022 | 50000 | 50000 | 10 |  | 2000 |  | 2000 | 第一季度完成商务谈判；第二季度完成土地招拍挂及土地征迁；第三季度完成项目前期；第四季度桩基进场、桩基施工 |  | 10月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性工 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 104 | 科一石墨烯合成新材料项目 | 区预备 | 工业科技 | 张坂镇 | 投资建设石墨烯合成新材料产业园 | 2020-2022 | 40000 | 40000 | 10 |  | 3000 |  | 3000 | 第一季度完成商务谈判；第二季度土地招拍挂及土地征迁；第三季度完成项目前期；第四季度桩基进场并施工 |  | 12月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性工 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 105 | AR手术导航服务平台 | 区预备 | 工业科技 | 张坂镇 | 健康医疗器械项目，拟入驻德润产业园 | 2020-2021 | 6000 | 6000 | 10 |  | 2000 |  | 2000 | 第一季度完成商务谈判；第二季度完成项目前期；第三季度启动装修 |  | 9月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性工 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 106 | 第三代半导体“碳化硅”晶圆制造项目 | 区预备 | 工业科技 | 东园镇 | 一期租赁标准厂房3000平方米，投资建设4寸、6寸碳化硅长晶、晶棒及晶圆生产线 | 2020 | 56000 | 56000 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 上半年完成工厂建置、设备采购安装工作；下半年项目一期投产运营 |  | 6月 | [8 empty] | 投资促进局 周全 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.30新增
| 107 | “捷绿木”项目 | 区预备 | 工业科技 | 东园镇 | 投资建设生产转化废弃的塑料制品为新型循环环保材料的“捷绿木”产品生产线 | 2020-2021 | 8000 | 8000 | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 第一季度完成土地招拍挂及土地征迁；第二季度桩基进场施工；第三、四季度主体施工 |  | 6月 | [8 empty] | 投资促进局 周全 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性工 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.30新增
| 108 | 嘉信游艇项目 | 区预备 | 工业科技 | 洛阳镇 | 建设大型游艇维护保养基地、中型玻璃钢游艇组装工厂、小型玻璃钢游艇制造工厂、豪华游艇码头和水上泊位、游艇陆地干仓、豪华游艇俱乐部会所、游艇展示销售中心及相关配套设施 | 2019-2022 | 60000 | 60000 | 5000 | 3330 | 1000 | 5000 | 1000 | 第一季度完成项目湿地用海审批；第二季度完成项目设计审查；第三季度完成项目施工许可证办理；第四季度开展项目施工 | 第一季度完成商务谈判；第二季度完成土地招拍挂；第三季度完成前期工作；第四季度动工建设 |  |  | 2920 | 410 | 3330 | 3330 | #REF! | 郑兴文 | 13599171371 | 投资促进局 庄俊强 洛阳镇 陈天送 | 科技经济发展局 | 欧阳炯 | 科经 | 产业性工 | 1 | 1
| 109 | 智崴科技新媒体游乐设备制造项目 | 区预备 | 工业科技 | 东园镇 | 建设智崴资讯企业总部大楼及新媒体游乐设备制造设施 | 2019-2021 | 30000 | 30000 | 1000 | 10 | 2000 | 1000 | 2000 | 第二季度启动前期工作；第四季度开工建设 | 第一季度完成土地招拍挂；第二季度完成方案设计及前期工作；第三季度基础开工；第四季度主体建设 |  |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 东园镇 郑易哲 | 投资促进局 | 丁尚光 | 招商公司 | 产业性工 | 1 | 1
| 三 | 商贸服务(9个) | 9 |  |  |  |  | 1000500 | 1000500 | 10 | 0 | 19500 | 11000 | 7000 |  |  | 2 | 0 | 210 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 9 | 0 | 0
| 110 | 海丝中心项目（慈善大厦） | 区预备 | 商贸服务 | 东园镇 | 用地19亩，规划建筑面积8万平方米，建设台投企业兴业发展的经济总部，区ZF将在代办服务、购买入驻、税收返还、人才政策、产权出租和转让等方面提供最优惠的政策和保姆式的服务 | 2020-2025 | 58500 | 58500 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 第一季度土地报批及地勘；第二季度施工图审查；第三季度桩基施工；第四季度基础施工 |  | 9月 | [8 empty] | 区慈善总会 张升峙 | 民生保障局 | 赖丽水 | 城建房建 | 产业性 | 1
| 111 | 泉州国际酒店 | 市预备 | 商贸服务 | 东园镇 | 建设大唐风格的主体酒店（房间不少于700间）、分体式酒店（房间不少于800间），以及酒店配套的古典园林风景区 | 2019-2022 | 400000 | 400000 | 0 |  | 1000 | 10000 | 1000 | 上半年完成前期工作；第四季度主体开工 | 上半年完成前期工作；下半年完成招投标工作，主体开工 | 12月 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | #REF! |  |  | 投资促进局 周全 | 规划建设与交通运输局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.21刘主任要求上半年开工
| 112 | 彩蝶湾 | 区预备 | 商贸服务 | 洛阳镇 | 规划用地约800-1000亩。建设内容包括银发养生寓所、社区医疗服务中心、老人大学、国学文化交流中心、两岸传统艺术文创中心、运动馆所、幼稚园、三甲医院医护人员公寓及相关商业配套设施等，形成以高端银发族健康养生文创为主旨的复合园区 | 2019-2023 | 300000 | 300000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 第一季度完成项目用地规划调整及林地报批工作，第二季度完成土地报批及招拍挂工作，下半年完成土方平整及项目总平设计工作 | 第一、二季度开展商务谈判工作；第三、四季度开展前期工作 |  |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 何亚倩 |  | 投资促进局 庄俊强 洛阳镇 黄昆阳 | 民生保障局 | 欧阳炯 | 投促 | 产业性 | 1
| 113 | 中恒嘉总部 | 区预备 | 商贸服务 | 东园镇 | 建设总部经济大楼 | 2020-2022 | 10000 | 10000 | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 第一季度完成税收指标；第二季度启动土地出让程序；第三、四季度完成前期并力争开工 |  | 12月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 114 | 中诺研究院项目 | 区预备 | 商贸服务 | 张坂镇 | 建设科技研究中心及生活办公配套 | 2020-2022 | 50000 | 50000 | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 第一季度完成商务谈判、土地报批及征用；第二季度完成土地出让；第三、四季度完成项目前期并力争开工 |  | 12月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 115 | 科华中盈运营总部 | 区预备 | 商贸服务 | 张坂镇 | 建设研究院及人才公寓 | 2020-2022 | 30000 | 30000 | 0 |  | 2000 |  | 2000 | 第一季度完成商务谈判、土地报批及征用；第二季度完成土地出让；第三、四季度完成项目前期并力争开工 |  | 12月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 116 | 泉州新兴产业创新创业示范基地 | 区预备 |  | 东园镇 | 主要建筑包括：“海峡两岸”新兴产业总部基地、企业公共研发服务平台、会展中心（示范基地入驻企业小型路演服务平台）、酒店、高级人才公寓以及科技体验式商业配套设施等 | 2020－2022 | 100000 | 100000 | 0 |  | 1500 |  | 1500 | 第一、二季度完成土地招拍挂及土地征迁；第三季度桩基进场施工；第四季度主体施工 |  | 9月 | [8 empty] | 投资促进局 周全 | 科技经济发展局 | 丁尚光 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.30新增
| 117 | 下宫村农贸市场建设项目 | 区预备 | 社会事业 | 张坂镇 | 村集体商服用地15亩，建筑面积约2000平方米 | 2020-2021 | 2000 | 2000 | 0 |  | 1000 | 2000 | 1000 | 第一季度完成前期工作；第二、三季度主体建设；第四季度主体完工 | 第一季度完成主体建设；第二季度完成整体装修；第三季度完成配套设施等建设；第四季度预计开始进驻 |  |  | 170 | 20 | 190 | 190 | #REF! | 吕联章 | 15959883999 | 张坂镇 王振洪 | 市场监督管理局 | 赖丽水 | 市场监督局 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.30新增
| 118 | 圣莎拉滨海度假酒店 | 区预备 | 商贸服务 | 张坂镇 | 用地面积约103亩，总建筑面积约93504平方米，建设约5.4万平方米的度假酒店、约2万平方米的商务会议酒店、约1.7万平方米的特色美食城、约3300平方米的文化展示中心 | 2020-2022 | 50000 | 50000 | 10 |  | 3000 |  | 3000 | 第一季度完成商务谈判、土地报批及征用；第二季度完成土地出让；第三、四季度完成项目前期并力争开工 |  | 12月 | [8 empty] | 招商公司 纪雅辉 | 科技经济发展局 | 赖丽水 | 投促 | 产业性 | 1 | [7 empty] | 12.29新增
| 四 | 社会事业(2个) | 2 |  |  |  |  | 420000 | 270000 | 300 | 0 | 4000 | 2000 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 150 | 15 | 165 | 122.5 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
| 119 | 葳格国际教育学校 | 区预备 | 社会事业 | 东园镇 洛阳镇 | 项目规划开发土地需求350亩，总投资30亿元。拟规划幼儿园、小学部、初中部、高中部十五年一贯制教育的国际学校，全校预定招收班级数112班（幼儿园16班、小学部48班、初中部24班、高中部24班），学生数5045人 | 2019-2021 | 300000 | 150000 | 300 |  | 3000 | 1000 | 1500 | 上半年完成一二期土地招拍挂；下半年完成招投标工作，启动一期建设 | 上半年进行前期工作；下半年完成施工招投标工作 |  |  | 80 | 5 | 85 | 42.5 | #REF! | 吴锡勋 | 18905955703 | 投资促进局 庄俊强 东园镇 郑易哲 洛阳镇 刘筱兵 陈天送 | 教育文体旅游局 | 欧阳炯 丁尚光 | 投促 | 产业性 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 请核对计划投资
| 120 | 广播电视台迁建项目 | 区预备 | 社会事业 | 张坂镇 | 建设用地411亩，建设内容包括办公区、武警值班区、机房区、天线区和馈线区 | 2019-2022 | 120000 | 120000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 第一季度确定技术方案平面布局、技术方案送审、搬迁意向书；第二季度相关报批；第三季度规划调整；第四季度环评、立项 | 第一季度确定技术方案平面布局、技术方案送审、搬迁意向书；第二季度相关报批；第三季度规划调整；第四季度环评、立项 |  |  | 70 | 10 | 80 | 80 | #REF! | 张庭波 | 15959859538 | 规划建设与交通运输局 陈文彬 | 教育文体旅游局 | 赖丽水 | 规划交通 | 政府投资 | 1 | 1
40910
Note on M10: hp: 2.26亿
Note on I14: WW: 原来写400000 世贸段：25300 巨大段：42800 高铁段：165000 杏秀路-海玉路：100000
Note on K14: 世贸段：25300 巨大段：39800 高铁段：65000 杏秀路-海玉路段： 24800
Note on M14: 巨大段：3000 高铁段：40000 杏秀路-海玉路段： 8400
Note on N14: 巨大段：19000 高铁段：42000 杏秀路-海玉路：110
Note on H15: Administrator: 开始年限是否写错
Note on U15: hp:海城全段进展数据
Note on I16: WW: 210000
Note on I17: WW: 66800
Note on R17: 是否列入预备项目
Note on I21: WW: 70000
Note on I25: WW: 50000
Note on K25: WW: 滨湖南路—泉东大道段： 11200 泉东大道—海湾大道段：12000
Note on M25: WW: 滨湖南路—泉东大道段： 2800 泉东大道—海湾大道段：1000
Note on N25: WW: 滨湖南路—泉东大道段： 2800 泉东大道—海湾大道段：1000
Note on I27: hp:原51000
Note on M35: Administrator: 金额需重新核对
Note on N35: Administrator: 金额需重新核对
Note on H37: Administrator: 建设年限需重新核对
Note on H51: Administrator: 2020与计划建成月份矛盾
Note on G64: hp:
Note on M82: hp: 19128
Note on I94: 城建报57700
Note on M96: Administrator: 金额需重新核对
Note on N96: Administrator: 金额需重新核对
Note on I101: 区医院30500万元 百崎卫生院1890.76万元
Note on K101: 区医院1000万元 百崎卫生院95万元
Note on M101: 区医院10000万元 百崎卫生院1000万元
Note on M110: Administrator: 金额需重新核对
Note on N110: Administrator: 金额需重新核对
Note on M113: Administrator: 金额需重新核对
Note on N113: Administrator: 金额需重新核对