|  |
| --- |
| 2022年泉州台商投资区巩固拓展脱贫成果项目库实施计划 |
|
| **序号** | **乡（镇）** | **村** | **项目名称（建设内容）** | **项目建设性质** | **项目类型** | **项目子类型** | **带贫减贫机制** | **项目实施地点** | **项目（工程）进度安排** | **项目实施主体** | **项目实施责任单位** | **绩效目标** | **项目资金规模（万元）** | **筹资方式及明细（万元）** | **受益对象** |
| 1 | 百崎回族乡 | 百崎乡 | 百崎乡太阳能光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 其他 | 乡村年经营性收入预计可增加50万元 | 百崎乡政府、司法所、敬老院及各村委会、老协会等公共场所的屋面 | 预计2022年3月开工，12月份完工 | 百崎乡政府 | 百崎乡政府 | 乡村年经营性收入预计可增加50万元 | 100 | 上级补助70万+村级自筹 | 百崎乡村民 |
| 2 | 张坂镇 | 浮山村 | 村居亮化工程（南北堤路段） | 新建 | 公共服务 | 其他 | 改善村居环境 | 浮山村 | 预计2022年3月开工，12月份完工 | 浮山村 | 浮山村 | 节省能源，提升村居环境 | 28 | 上级补助20万+村级自筹 | 浮山村村民 |
| 3 | 张坂镇 | 山内村 | 淡埔榕树下微景观 | 新建 | 公共服务 | 其他 | 结合乡村文化提升景观，种植绿化，铺设广场砖，设置夜景灯 | 山内村 | 预计2022年5月开工，12月份完工 | 山内村 | 山内村 | 结合乡村文化提升景观，种植绿化，铺设广场砖，设置夜景灯 | 25 | 省农业厅补助20.74万元 | 山内村村民 |
| 4 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 百崎乡莲埭村特色村寨小广场建设 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 通过环境整治，建设一个集休闲、健身、娱乐于一体的小广场 | 莲埭村 | 预计2022年4月开工，12月份完工 | 莲埭村委会 | 莲埭村委会 | 通过环境整治，建设一个集休闲、健身、娱乐于一体的小广场 | 90 | 上级补助16万+村级自筹 | 莲埭村村民 |
| 5 | 百崎回族乡 | 百崎乡 | 民族乡文物保护单位接官亭及百崎古渡提升工程 | 扩建 | 文化 | 其他 | 提升接官亭及百崎古渡周边环境，打造网红景点，促进文旅产业发展 | 白奇村 | 预计2022年4月开工，12月份完工 | 百崎乡政府 | 百崎乡政府 | 提升接官亭及百崎古渡周边环境，打造网红景点，促进文旅产业发展 | 435 | 上级补助20万+村级自筹 | 百崎乡村民 |
| 6 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 下埭村生态农庄项目（一期） | 新建 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 改善村民生活综合条件 | 下埭村 | 预计2022年4月开工，12月份完工 | 下埭村委会 | 下埭村委会 | 改善村民生活综合条件 | 120 | 上级补助100万+村级自筹 | 下埭村村民 |
| 7 | 张坂镇 | 浮山村 | 浮山海岛露营基地项目 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 通过开展文旅项目，增加村集体收入。 | 浮山村 | 预计2022年9月开工，12月份完工 | 浮山村 | 浮山村 | 通过开展文旅项目，增加村集体收入。 | 35 | 上级补助20万+村级自筹 | 浮山村村民 |
| 8 | 台商区 | 台商区 | 脱贫人口跨省就业资金补助项目 | 新建 | 就业扶贫 | 其他 | 帮扶脱贫人口稳岗就业 | 台商区 | 预计12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 帮扶脱贫人口稳岗就业 | 45 | 上级补助45万 | 台商区脱贫人口 |
| 9 | 台商区 | 台商区 | 城乡供水一体化建设项目 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 实施城乡供水一体化项目，保障居民饮水安全。 | 台商区 | 预计12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 实施城乡供水一体化项目，保障居民饮水安全。 | 80 | 上级补助80万 | 台商区居民 |
| 10 | 百崎乡里春村 | 百崎乡里春村 | 台商投资区民族实验小学东侧水沟整治 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 整治民族实验小学东侧水沟，改善环境条件。 | 里春村 | 预计2022年9月开工，12月份完工 | 里春村 | 里春村 | 整治民族实验小学东侧水沟，改善环境条件。 | 30 | 上级补助20万+村级自筹 | 里春村村民 |
| 11 | 台商区 | 台商区 | 2022年第一批低收入农户应急救助补助项目 | 新建 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 改善低收入农户生活条件。 | 台商区 | 预计2022年4月开工，6月份完工 | 台商区 | 台商区 | 改善低收入农户生活条件。 | 9.85 | 区级补助9.85万 | 台商区村民 |
| 12 | 台商区 | 台商区 | 为稳定脱贫户缴纳城乡医保 | 新建 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 为稳定脱贫户缴纳城乡医保，提供医疗保障。 | 台商区 | 预计2022年7月开工，8月份完工 | 台商区 | 台商区 | 为稳定脱贫户缴纳城乡医保，提供医疗保障。 | 1.518 | 区级补助1.518万 | 台商区村民 |
| 13 | 张坂镇 | 玉塘村 | 玉塘村顶溪岸农用机耕桥 | 翻建 | 基础设施 | 其他 | 改善村居环境 | 玉塘村埔塘溪 | 预计2022年11月开工，12月底完工 | 玉塘村 | 玉塘村 | 危桥改造，方便村民出行，提升村居环境。 | 35 | 上级补助20万+村级自筹 | 玉塘村村民 |
| 14 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 潮声桥重建项目 | 危桥重建 | 公共服务 | 其他 | 消除村民出行安全隐患 | 滨景西路洛阳村与洛安村交界处 | 2022年10月开工，12月底完工 | 洛阳村 | 国建八闽建设（福建省）有限公司 | 方便村民出行 | 60 | 上级补助20万+村级自筹 | 洛阳、洛安村村民 |
| 15 | 台商区 | 台商区 | 2022年第二批低收入农户应急救助帮扶项目 | 新建 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 改善低收入农户生活条件。 | 台商区 | 预计2022年10月开工，11月份完工 | 台商区 | 台商区 | 改善低收入农户生活条件。 | 11.7 | 区级补助11.7万 | 台商区村民 |