|  |
| --- |
| 2021年泉州台商投资区巩固脱贫攻坚成果项目库汇总表 |
|
| **序号** | **乡（镇）** | **村** | **项目名称（建设内容）** | **项目建设性质** | **项目类型** | **项目子类型** | **带贫减贫机制** | **项目实施地点** | **项目（工程）进度安排** | **项目实施主体** | **项目实施责任单位** | **绩效目标** | **项目资金规模（万元）** | **筹资方式及明细（万元）** | **受益对象** |
| 1 | 百崎乡 | 下埭村 | 下埭村旅游路线整治工程 | 新建 | 村基础设施建设 | 其他 | 改善提升下埭村环境整治、路灯照明等基础建设 | 下埭村 | 计划2021年4月12日开工，2021年7月底完工。 | 下埭村 | 下埭村 | 改善提升下埭村环境整治、路灯照明等基础建设。 | 105 | 上级补助40万元，自筹65万。 | 下埭村村民 |
| 2 | 百崎乡 | 莲埭村 | 莲埭村大山排水渠护渠路建设项目 | 改建 | 村基础设施建设 | 其他 | 改善提升莲埭村水渠护渠路建设 | 莲埭村 | 计划2021年7月进行招投标，10月底完工。 | 莲埭村 | 莲埭村 | 改善提升莲埭村水渠护渠路建设。 | 80 | 上级补助35万元，自筹45万。 | 莲埭村村民 |
| **3** | 百崎乡 | 白奇村 | 白奇村回族文化活动室项目建设 | 新建 | 村基础设施建设 | 其他 | 丰富村民业余文化生活，促进文化交流。 | 白奇村 | 计划4月份开工，预计2021年10月完工。 | 白奇村 | 白奇村 | 丰富村民业余文化生活，促进文化交流。 | 135 | 上级补助10万元。 | 白奇村村民 |
| **4** | 百崎乡 | 百崎民族中学 | 少数民族传统体育陀螺、蹴球训练基地建设 | 新建 | 村公共服务 | 其他 | 改善民族传统运动训练环境，提高训练实效。 | 百崎民族中学 | 计划2021年4月份出初步设计方案，8月份招投标，11月底完工。 | 百崎民族中学 | 百崎民族中学 | 改善民族传统运动训练环境，提高训练实效。 | 55 | 上级补助10万元 | 百崎民族中学 |
| **5** | 张坂镇 | 浮山村 | 十一孔闸周边海堤景观提升 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 提升景观，为建设宜居美丽的滨海旅游村庄打造基础。 | 白奇村 | 计划2021年4月开工，2021年7月底完工。 | 浮山村 | 浮山村 | 提升景观，为建设宜居美丽的滨海旅游村庄打造基础。 | 30 | 省农业厅补助20.74万元 | 浮山村村民 |
| **6** | 张坂镇 | 后蔡村 | 后蔡村排洪渠景观大道 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 在排洪渠旁进行道路改造，铺设木栈道，栽种乔木，打造休闲运动大道 | 后蔡村 | 计划9月份开工，2021年11月底完工。 | 后蔡村 | 后蔡村 | 在排洪渠旁进行道路改造，铺设木栈道，栽种乔木，打造休闲运动大道 | 30 | 市级补助20万元 | 后蔡村村民 |
| **7** | 张坂镇 | 塘园村 | 塘园至霞美段示范线路提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 整修塘园至霞美段路面，设排水沟，增加绿化、亮化 | 塘园村 | 计划2021年7月开工，11月底完工。 | 塘园村 | 塘园村 | 整修塘园至霞美段路面，设排水沟，增加绿化、亮化 | 30 | 市级补助20万元 | 塘园村村民 |
| **8** | 张坂镇 | 崧山村 | 崧山村大坪景观提升改造 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 大坪（望母石处）景观提升 | 崧山村 | 计划6月份项目招标，9月份开工，11月底完工 | 崧山村 | 崧山村 | 大坪（望母石处）景观提升 | 25 | 市级补助20万元 | 崧山村村民 |
| **9** | 东园镇 | 玉坂村 | 王福庆烈士陵园周边硬化 | 修建 | 村基础设施 | 其他 | 王福庆烈士陵园周边的道路硬化 | 玉坂村 | 计划2021年4月开工，7月底完工。 | 玉坂村 | 玉坂村 | 王福庆烈士陵园周边硬化 | 40 | 市级补助5万元，其他村财支出 | 玉坂村村民 |
| **10** | 张坂镇 | 浮山村 | 獭江小学前后沟渠整治 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 獭江小学前后沟渠整治 | 浮山村 | 项目计划2021年10月份开工，12月底完工。 | 浮山村 | 浮山村 | 改善獭江小学前后沟渠环境 | 20 | 市级补助20万 | 獭江小学附近村民 |
| **11** | 东园镇 | 玉坂村群青村 | 住房改善提升 | 改建 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 帮扶低收入农户改善住房条件 | 玉坂村群青村 | 计划2021年7月开工，预计11月底完工。 | 玉坂村群青村 | 玉坂村群青村 | 改善贫困户住房条件 | 9.63 | 上级补助7.5万 | 王树鸿陈引 |
| **12** | 张坂镇 | 上仑村群贤村 | 住房改善提升 | 改建 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 帮扶低收入农户改善住房条件 | 上仑村群贤村 | 计划2021年7月开工，预计11月底完工。 | 上仑村群贤村 | 上仑村群贤村 | 改善贫困户住房条件 | 14.10 | 上级补助7.5万 | 苏木龙庄永煌 |
| **13** | 洛阳镇 | 杏田村 | 土地开发流转 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 杏田村 | 计划4月份开工，预计11月底完工。 | 杏田村 | 杏田村 | 预计增加村财创收3.5万。 | 30 | 上级补助18万元 | 杏田村村民 |
| **14** | 东园镇 | 秀涂村 | 购买店面 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 秀涂村 | 计划5月份开工，预计11月底完工。 | 秀涂村 | 秀涂村 | 预计增加村财创收6万。 | 45 | 上级补助22万元 | 秀涂村村民 |
| **15** | 洛阳镇 | 曾垵村 | 购置店面 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 曾垵村 | 计划下半年购置白沙安置小区或金沙花苑小区店面，预计12底完工。 | 曾垵村 | 曾垵村村委会 | 扶持曾垵村发展村集体经济 | 80 | 上级补助50万 | 曾垵村村民 |
| **16** | 洛阳镇 | 堂头村 | 购置店面 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 堂头村 | 计划下半年购置白沙安置小区或金沙花苑小区店面，预计12底完工。 | 堂头村 | 堂头村村委会 | 预计增加村财创收10万 | 100 | 上级补助50万 | 堂头村村民 |
| **17** | 洛阳镇 | 杏田村 | 土地开发流转 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 杏田村 | 计划在幸福院旁建设店面，预计7月份开工，12底完工。 | 杏田村 | 杏田村 | 预计增加村财创收5万 | 50 | 上级补助50万元 | 杏田村村民 |
| **18** | 东园镇 | 溪庄村 | 建设出租体用以出租 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 溪庄村 | 拟利用村集体土地投资建设一出租体，预计12底完工。 | 溪庄村 | 溪庄村村委会 | 预计增加村财创收15万 | 200 | 上级补助50万 | 溪庄村村民 |
| **19** | 东园镇 | 秀涂村 | 购置店面 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 秀涂村 | 计划2021年5月份开工，预计11月底完成。 | 秀涂村 | 秀涂村村委会 | 预计增加村财创收7万 | 100 | 上级补助50万 | 秀涂村村民 |
| **20** | 张坂镇 | 塘园村 | 与企业合股建设农场 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 塘园村 | 计划2021年6月开工，12月底完成。 | 塘园村 | 塘园村村委会 | 预计增加村财创收10万 | 100 | 上级补助50万 | 塘园村村民 |
| **21** | 张坂镇 | 玉霞村 | 计划建设停车场的地被征用 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 玉霞村 | 计划2021年5月份开工，预计12月底完工。 | 玉霞村 | 玉霞村村委会 | 预计增加村财创收5万 | 50 | 上级补助50万 | 玉霞村村民 |
| **22** | 张坂镇 | 上塘村 | 新建党群服务中心，设置店面用于出租 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 上塘村 | 计划2021年4月份开始设计，预计12月底完成。 | 上塘村 | 上塘村村委会 | 预计增加村财创收7万 | 200 | 上级补助50万 | 上塘村村民 |
| **23** | 张坂镇 | 莲新村 | 土地开发流转 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 莲新村 | 依托军博园项目，整合闲置土地用于流转，计划7月底开工，12月底完工。 | 莲新村 | 莲新村村委会 | 预计增加村财创收5万 | 60 | 上级补助50万 | 莲新村村民 |
| **24** | 百崎乡 | 下埭村 | 建设农贸市场 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 发展村财 | 下埭村 | 土地复耕再进行租赁，计划7月份开工，12月底完工。 | 下埭村 | 下埭村村委会 | 预计增加村财创收10万 |  50 | 上级补助50万 | 下埭村村民 |
| **25** | 泉州台商区 | 泉州台商区 | 为脱贫户缴纳城乡居民医保 | 缴纳城乡居民医保 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 缴纳城乡居民医保 | 52户脱贫户 | 计划2021年8月-9月完成。 | 52户脱贫户 | 52户脱贫户 | 为脱贫户缴纳城乡居民医保 | 1.508万元 | 区本级资金补助1.508万元 | 52户脱贫户 |
| **26** | 泉州台商区 | 泉州台商区 | 为脱贫户购买信息扶贫套餐 | 信息扶贫 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 购买信息扶贫套餐 | 36户脱贫户 | 计划2021年3月-4月完成。 | 36户脱贫户 | 36户脱贫户 | 为脱贫户购买信息扶贫套餐 | 0.7776万元 | 区本级资金补助0.7776万元 | 36户脱贫户 |
| **27** | 泉州台商区 | 泉州台商区 | 为低收入农户购买防返贫医疗保险 | 购买防返贫医疗保险 | 健康扶贫 | 参加其他补充医疗保险 | 购买扶贫救助医疗保险购买防返贫医疗保险 | 252人低收入农户 | 计划2021年9月-10月完成。 | 252人低收入农户 | 台商区 | 为低收入农户购买防返贫医疗保险 | 5.04万元 | 区本级资金补助5.04万元 | 252个低收入农户 |
| **28** | 泉州台商区 | 泉州台商区 | 巩固拓展脱贫成果项目 | 资金补助 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 改善低收入农户生活条件 | 17户低收入农户 | 计划2021年9月实施，12月底完工。 |  17户低收入农户 | 台商区 | 改善低收入农户生活条件 | 18.3万 | 区本级资金补助18.3万元 | 17户低收入农户 |
| **29** | 洛阳镇 | 上曾村 | 坑桥机耕路拓宽平整硬化 | 新建 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 改善通行条件 | 上曾村 | 计划2021年6月开工，预计12月底完工。 | 上曾村 | 上曾村 | 改善通行条件 | 10 | 区级补助5万元 | 上曾村村民 |
| **30** | 张坂镇 | 后见村 | 颍滨大道四期硬化及挡土墙工程 | 新建 | 基础设施建设 | 道路硬化 | 改善通行条件 | 后见村 | 计划2021年6月开工，预计12月底完工。 | 后见村 | 后见村 | 改善通行条件 | 60 | 区级补助10万元 | 后见村村民 |
| **31** | 张坂镇 | 张坂村 | 宫前池黑臭水体整治 | 新建 | 基础设施建设 | 其他 | 改善环境条件 | 张坂村 | 计划2021年10月开工，预计12月底完工。 | 张坂村 | 张坂村 | 改善环境条件 | 10 | 区级补助4.87万元 | 张坂村村民 |
| **32** | 洛阳镇 | 前园村 | 永盛检测公司大门口至生态公园大门停车场水泥路工程 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 提升村庄道路建设旅游村庄打造基础 | 前园村山仔自然村 | 预计12月开工 | 前园村 | 前园村 | 提升村庄道路建设旅游村庄打造基础 | 49 | 市级补助20，区级补助5万 | 前园村村民 |
| **33** | 东园镇 | 阳光村 | 阳光村杏坑环东路道路工程 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 完善村居道路设施，为建设宜居宜商的美丽村庄打造基础 | 阳光村 | 开工时间：2021年10月8日完工时间：2021年12月25日 | 阳光村 | 阳光村 | 完善村居道路设施，为建设宜居宜商的美丽村庄打造基础 | 70 | 市级补助20，区级补助15 | 阳光村村民 |
| **34** | 张坂镇 | 张坂村 | 张坂村至玉田村道路翻修工程 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 改善道路通行条件 | 张坂村 | 预计2021年8月开工，12月完工 | 张坂村 | 张坂村 | 改善道路通行条件 | 40 | 20万 | 张坂村村民 |
| **35** | 张坂镇 | 上仑村 | 东张道路扩宽水泥硬化 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 改善道路通行条件 | 上仑村 | 预计2021年8月开工，12月完工 | 上仑村 | 上仑村 | 改善道路通行条件 | 38 | 19 | 上仑村村民 |
| **36** | 张坂镇 | 玉田村 | 玉田村乐安小学至白云寺道路硬化 | 新建 | 村基础设施 | 其他 | 改善道路通行条件 | 玉田村 | 预计2021年8月开工，12月完工 | 玉田村 | 玉田村 | 改善道路通行条件 | 28 | 14 | 玉田村村民 |